### Wydatki majątkowe wynikające z wieloletniego

programu inwestycyjnego – część opisowa

Plan   finansowy  przyjęty URM Nr XXI/163/07 z dnia 28 grudnia 2007r. na wydatki majątkowe wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego ustalony został na kwotę  
18.977.640 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu 2008r. kwota ta wyniosła 17.281.801 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.171.319,82 zł tj. 87,79 % planu. Realizacja wydatków (załącznik nr 8) przedstawia się następująco:

- Dział 600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta  środki w wysokości 7.562.075 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.909.884,32 zł tj. 91,38 % planu rocznego na realizację następujących inwestycji:

- budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej – plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł. Z uwagi 
na  długotrwałe ustalenia dotyczące przebiegu oraz parametrów planowanej inwestycji środki finansowe zostały Uchwałą XXXIV/301/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 
z dnia 26.11.2008r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008. Termin realizacji zadania określony został do 30.06.2009r

- budowa ul. Zakątnej, Drewnianej i Pułaskiego - plan 412.822 zł, wykonanie 
412.821,55 zł. Inwestycja realizowana była w cyklu trzyletnim. W 2008r. zakończono realizację ww. zadania, w ramach którego wykonano:

a) ulicę Zakątną o długości 239 m wraz z chodnikami z kostki betonowej, kanałem deszczowym o łącznej długości 409 m i 46,5 m przykanalików,

b) ulicę Drewnianą o długości 251 m wraz z chodnikami, kanałem deszczowym o długości 218 m i 30 m przykanalików,

c) ulicę Pułaskiego (nawierzchnia z kostki brukowej)  o długości 138 m i 21 m przykanalików,

d) kanał deszczowy w ul. Zacisze o długości 169,5 m i 1 m przykanalików oraz separator 
z osadnikiem,

e) kanał deszczowy w ul. Zgodnej o łącznej długości 127 m i 21 m przykanalików.

- budowa ul. Bema – plan 617.292 zł, wykonanie 617.291,95 zł. Inwestycja realizowana 
w cyklu trzyletnim. W 2008r. zakończono realizację zadania, w ramach którego wykonano  nawierzchnię jezdni wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem na odcinku  od 
ul. Brzozowej do ul. Dąbrowskiej. Wykonano ulicę o długości 773 m, chodniki z płyt, wjazdy 
z kostki o łącznej powierzchni 205 m2 i kanalizację deszczową o długości 819 m.

- budowa ulicy Wierzbowej i Batalionów Chłopskich  – plan 2.175.239 zł zł, wykonanie 
2.174.279,43 zł.  Nakłady inwestycyjne poniesione zostały na wykonanie kanalizacji deszczowej w ww. ulicach, na roboty brukarskie oraz warstwę wiążącą. Kontynuacja oraz zakończenie zadania planowane jest na 2009r.

- budowa ul. Tulipanowej - plan  400.331 zł, wykonanie – 271.997,73 zł. W 2008r. zakończono realizację zadania poprzez wykonanie ulicy o długości 271 m, nawierzchni jezdni o powierzchni 1.704 m2  i chodników – 371 m2, wykonano łączniki z kostki o długości 70 m 
i kanalizację deszczową o długości 271 m.  Z uwagi na trwające postępowanie administracyjne prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
z odbioru wyłączno roboty brukarskie na sięgaczu  od ul. Tulipanowej. W związku 
z powyższym środki w wysokości 128.333 zł zostały Uchwałą XXXIV/301/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008 z przeznaczeniem  na ewentualne rozliczenie wyłączonego 
z odbioru elementu oraz pokrycie kosztów towarzyszących. Termin realizacji zadania określony został do 31.10.2009r.

- budowa ul. Parkowej i Świerkowej – plan 1.750.496 zł, wykonanie 1.750.495,11 zł. 
W roku 2008  zakończono realizację zadania, w ramach którego wykonano:

a)  ul. Parkową  o długości 708 m wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową o długości 
634 m oraz 117,5 m przykanalików,

b) ul. Świerkową o długości 145 m wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową  o długości 157,5 m i 14 m przykanalików.

- budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej i Słowackiego – plan 843.844 zł, wykonanie 841.266,08 zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na rozpoczęcie zadania. W roku 2008 wykonano kanalizację deszczową w ulicach bez przykanalików oraz roboty brukarskie 
i podbudowę ul. Słowackiego.

- budowa ul. Nieborowskiej i Literackiej  – plan 462.102 zł, wykonanie 462.101,36 zł. 
W 2008r. zadanie zostało zakończone. Nakłady inwestycyjne poniesione zostały na budowę:

a) ul. Nieborowskiej – wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej – 145 m, chodniki 
z kostki betonowej o powierzchni 458 m2  wraz z  kanalizacją deszczową – 66 m 
i przykanalikami 14 m,

b) ul. Literackiej - wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej – 60 m, chodniki z kostki betonowej o powierzchni 250 m2  wraz z  kanalizacją deszczową – 46,5 m i przykanalikami 9 m,

W ramach inwestycji wykonano również oświetlenie uliczne na ok. 30 m długości ulicy.

- budowa ul. Pustej i Irysowej – plan 36.112 zł, wykonanie 0,00 zł W ramach powyższego zadania została podpisana umowa z Biurem Projektowym w Łodzi i zaangażowano środki finansowe w wysokości 36.112 zł.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji przygotowano aneks z proponowanym terminem przekazania dokumentacji do końca stycznia 2009r. a środki finansowe zostały Uchwałą XXXIV/301/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008. Termin realizacji zadania określony został do 31.01.2009r.

W ramach działu – Drogi publiczne gminne – opracowano kompleksowe dokumentacje techniczne na budowę niżej wymienionych ulic:

- ul. Kaktusowa: plan i wykonanie - 23.668 zł,

- ul. Strefowa: plan i wykonanie – 44.896 zł,

- ul. Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska:  plan – 50.134 zł, wykonanie – 50.133,53 zł,

- ul. Zgodna: plan i wykonanie – 38.674 zł,

- ul. Rolna i Lewa: plan – 39.825 zł, wykonanie 39.824,53 zł,

- ul. Cegielniana i Ugaj: plan i wykonanie – 27.694 zł,

- ul. Piaskowa: plan i wykonanie – 19.764 zł,

- ul. Gajowa: plan i wykonanie – 26.962 zł,

- ul. Orzeszkowa wraz z uzbrojeniem: plan i wykonanie – 62.220 zł.

W ramach działu zaplanowano w budżecie 2008r. środki w wysokości 500.000 zł na  zadanie pod nazwą „Rewitalizacja  Centrum Miasta”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2009 – 2013, z czego wydatkowano tylko 45.795,05 zł tj. 9,16 % głównie na przeprowadzenie badań uzupełniających  wskaźniki Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz opracowanie wstępnych założeń  funkcjonalno – użytkowych do dokumentacji projektowej uwzględniających poszczególne podprojekty Rewitalizacji Centrum Miasta.

Natomiast środki, w wysokości 454.204 zł, których nie udało się wydatkować w 2008r., zostały Uchwałą XXXV/306/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008 
z przeznaczeniem na budowę ulic – Rewitalizacja Centrum Miasta. Termin realizacji zadania określony został do końca 2009r.

- Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale z budżetu miasta zaplanowano wydatki w wysokości 5.908.640 zł, wykonanie wyniosło 4.677.366,73  zł, tj. 79,16 %. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na:

- wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych: plan – 1.159.500 zł, wykonanie 1.119.049,88 zł tj. 96,51 % planu. Środki wydatkowano na pozyskanie nieruchomości przy ul. Zawadzkiej  w związku z tworzonymi kompleksami inwestycyjnymi. Ponadto na podstawie postanowienia sądowego wypłacone zostało odszkodowanie w związku 
ze zniesieniem współwłasności  nieruchomości przy ul. Św. Antoniego 42,

- budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Słowackiego 21:  plan -  2.565.000 zł, wykonanie – 2.558.356,85 zł tj. 99,74 % planu. W ramach zaplanowanego zadania  w roku 2008 zakończono budowę budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy – 416,93 m2 z 24 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 896,68 m2 oraz 
z powierzchnią użytkowo – gospodarczą – 243,81 m2. W ramach zagospodarowania terenu wokół budynku wykonano ciąg  pieszo – jezdny, dojazd o powierzchni 867 m2,  25 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 312 m2 oraz chodniki wewnętrzne,

- podwyższenie kapitału zakładowego TTBS  Spółka z o.o.  Zaplanowano i wydatkowano na ten cel 999.960 zł  tj. 100% planu.  Otrzymane środki Spółka przeznaczyła na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją i dokończeniem budowy budynku mieszkalnego przy ul. Stolarskiej 33 A  z 36 lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem.

W ramach działu środki w łącznej wysokości 1.184.180 zł zakwalifikowano jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008. Do nich należą:

- środki, w wysokości 84.180 zł, które zaplanowane zostały na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej – Kamiennej, a których nie udało się wydatkować w 2008r., zostały Uchwałą XXXIV/301/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008. Termin realizacji zadania określony został do 31.10.2009r

- środki, w wysokości 1.100.000 zł, które zaplanowane zostały na pozyskanie nieruchomości pod budowę nowej ulicy w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Miasta a których 
nie udało się wydatkować w 2008r., zostały Uchwałą XXXV/306/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008 z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości – Rewitalizacja Centrum Miasta. Termin realizacji zadania określony został do końca 2009r.

- Dział 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

W dziale zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 36.600 zł na odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów, za które opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja inwestycji  kontynuowana będzie w 2009r.

- Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W dziale zaplanowano środki w wysokości 65.000 zł, z których wydatkowano 63.700,10 zł, tj. 98,00% planu na zadanie „Szerokopasmowy system przesyłu danych”, w ramach  którego wykonano montaż punktu kamerowego monitoringu przy ul. Wąwalskiej – Opoczyńskiej.

- Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 3.296.997 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.296.989,52 zł. co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- budowa basenu  przy Zespole Szkół  Nr 4 – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie - plan i wykonanie 305.000 zł.  W ramach środków opracowano kompleksową dokumentację techniczną na budowę krytego basenu wraz 
ze zjeżdżalnią, saunami oraz  siłownią. Opracowano również studium wykonalności  niezbędne do aplikowania o fundusze zewnętrzne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2007 – 2013,

- budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 – plan 148.348 zł, wykonanie 
148.347,45 zł, tj. 100 %. Zadanie zostało zrealizowane – powstało boisko wielofunkcyjne, obejmujące dwa boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki 
o nawierzchni z trawy  syntetycznej o powierzchni 1.306,11 m2. Wykonano również ogrodzenie z siatki stalowej wraz z bramą przesuwną i furtką,

- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 – plan 766.935 zł, wykonanie 766.934,31 zł, tj. 100%. Wykonano prace związane z termomodernizacją budynku – wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie dachowe wraz z wykonaniem instalacji odgromowej oraz zainstalowano wentylację mechaniczną w budynku sali gimnastycznej,

- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 7 – plan 1.496.522 zł, wykonanie 1.496.521,10 zł, tj. 100 %.  Zakończono budowę sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 1.035,09 m2  wraz z montażem oświetlenia terenu przyległego, kanalizacją zewnętrzną ze zbiornikiem  bezodpływowym  ścieków oraz parkingiem o powierzchni 2.454,12 m2,

- budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 – plan 307.955 zł, wykonanie 307.954,84 zł, tj. 100 %.  Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na  realizację  I etapu  zadania polegającego na budowie boiska  przy szkole, obejmującego: roboty ziemne, odwodnienie oraz podbudowę. Zadanie zostanie zakończone w 2009r.,

- termomodernizacja Przedszkola Nr 7 – plan 245.424 zł, wykonanie 245.423,02 zł, tj. 100 %. W roku 2008 zakończono realizację zadania, w ramach którego wykonano modernizację węzła  cieplnego, instalację centralnego ogrzewania, instalację wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz zamontowano grzejniki. Ponadto ocieplone zostały ściany, dachy 
i stropodachy oraz przebudowano dach i wymieniono instalację odgromową.

- budowa przedszkola  - rozszerzenie systemu edukacji  integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim – plan 20.813 zł, wykonanie 20.812,50 zł, tj. 100 %.  W ramach zadania opracowano studium wykonalności, niezbędne do aplikowania o fundusze zewnętrzne 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2007 – 2013.

- termomodernizacja Przedszkola Nr 11 – plan 6.000 zł, wykonanie 5.996,30 zł, 
tj. 99,94 %. Nakłady poniesione zostały na opłatę związaną z przyłączem gazowym.

- Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano na realizację inwestycji środki w wysokości 269.362 zł 
a wydatkowano środki w wysokości 71.349,65 zł. tj. 26,49 % planu. Środki przeznaczone zostały na zadania:

- renowacja Parku Rodego – plan i wykonanie 51.240 zł.  Środki finansowe przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej renowacji parku.

- oświetlenie ul. Wodnej – plan 10.131 zł, wykonanie 10.130,05 zł, tj. 99,99 %.  Wykonany został odcinek linii napowietrznej ze słupami przelotowymi i krańcowymi oraz przewodem 
na słupach linii NN wraz z montażem opraw oświetleniowych.

- przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza – plan i wykonanie 7.991 zł, tj. 100%. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na aktualizację dokumentacji technicznej na realizację tego zadania.

- zabezpieczenie „Grot Nagórzyckich” – plan 200.000 zł. Uchwałą Nr XXXIV/301/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. środki te zaliczone zostały 
do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008  z uwagi na przesunięcie terminu przekazania dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania zadania oraz aneksowania umowy. Termin realizacji zadania określony został do końca 2009r.

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2008r. na to zadanie w wysokości 1.988,60 zł wydatkowane zostały na wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na terenie „Grot Nagórzyckich”, w związku z czym na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego przekazano środki w kwocie 198.011 zł.

- Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 143.127 zł a  wydatkowano 115.429,50 zł, tj. 80,65 % planu na realizację zadań:

- budowa OK. „Tkacz”- plan 88.420 zł, wykonanie 77.440 zł, tj. 87,58 %.  Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne  na budowę Ośrodka Kultury „Tkacz” przy ul. Nieborowskiej  w Tomaszowie Mazowieckim. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2009 i 2010.

- termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu – plan 20.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 25 %. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację  budynku przy ul. Browarnej.

W ramach powyższego zadania zostały rozesłane zapytania ofertowe, w celu wyboru projektanta na opracowanie zagospodarowania placu wokół MOK przy ul. Browarnej. 
Nie została złożona żadna oferta, z uwagi na krótki termin realizacji. Wobec powyższego  środki w  wysokości 15.000 zł zaliczone zostały do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008, zgodnie z  Uchwałą Nr XXXIV/301/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. Termin realizacji zadania określony został 
do 30.06. 2009r.

- adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej – plan 34.707 zł, wykonanie 32.989,50 zł, tj. 95,05 %.  Opracowano II etap dokumentacji technicznej na przebudowę budynku byłego sądu na cele kulturalne.