WYDATKI   NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE -  część informacyjna

Przyjęty URM Nr LII/450/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. plan środków finansowych 
na wydatki majątkowe jednoroczne stanowił 3.704.500 zł.

Po dokonanych w okresie I półrocza 2010 r. zmianach w budżecie miasta plan ten stanowił kwotę  3.979.673 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 372.982,51 zł, co stanowi 9,37 % planu.

Realizacja wydatków (załącznik nr 6 )  przedstawia się następująco:

- Dział 600 - TRANSPORT

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta  środki w wysokości 924.900 zł. W okresie I półrocza wydatkowano środki w wysokości 220.744 zł, tj. 23,87%  na:

- Zakup 4 autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej realizowanych przez MZK. 
Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 500.000 zł zakupiono 2 autobusy marki Neoplan i 2 autobusy marki DAB na kwotę łączną 220.744 zł.

- Dokumentacje techniczne na remonty  dróg gminnych– zaplanowano na ten cel  30.500 zł. Dokumentacje projektowe, zgodnie z zawartą umową  opracowane zostaną w II półroczu br.

- Dokumentacje techniczne na budowę ulic w mieście – zaplanowano na ten cel  370.000 zł

Trwa opracowywanie kompleksowych dokumentacji projektowo – kosztorysowych 
na budowę nstępujących ulic:

- Siedmiodomki,

- Świeżej,

- Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki,

- Rumiankowej i Kalinowej,

- w  osiedlu Nowy Port,

- Husarskiej i Brzozowej,

- Łącznej,

- Przejazdu Dąbrowskiego wraz z łącznikiem;

- na budowę kanalizacji wraz z przebudową ulic Gminnej i Hubala.

Planowane zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi  w listopadzie br.

- Dokumentacje techniczne na remonty  dróg wewnętrznych– zaplanowano na ten cel  24.400 zł. Dokumentacje projektowe, zgodnie z zawartą umową  opracowane zostaną w II półroczu br.

- Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

W dziale zaplanowano środki w wysokości 194.483 zł, wydatkowano 42.482,22 zł tj. 21,84 % na zadania:

- Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim – plan 42.483 zł, wykonanie 42.482,22 zł

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na budowę alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Wykonano nawierzchnię ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej o powierzchni 388 m² oraz    nawierzchnie z płyt drogowo żelbetowych pełnych o powierzchni 15 m².

- Zagospodarowanie terenu Cmentarza Miejskiego wraz z budową budynku pogrzebowego – plan 140.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Opracowano wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej oraz koncepcji w ramach konkursu architektonicznego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

- Zakup oprogramowania komputerowego dla Kancelarii Cmentarza Miejskiego – plan 12.000 zł wykonanie 0,00 zł.  Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

- Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 192.650 zł, wydatkowano – 23.426 zł tj. 12,16 % planu rocznego na:

- Wykonanie klimatyzacji w serwerowi  - archiwum USC  –plan 6.000 zł. Wydatkowanie środków na realizację zadania przewidziane jest w II półroczu br.

- zakupy inwestycyjne dotyczące dosprzętowienia UM w komputery, sprzęt drukarski, modernizacja  sieci komputerowej, zakup serwera, niszczarki do archiwum i szafy metalowej  kl. A. Z zaplanowanych środków w wysokości 186.650 zł wydatkowano 
w I półroczu br. 23.426 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamówień zakupiono 
w I półroczu 10 szt. zestawów komputerowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu. Na przełomie m-ca sierpnia i września zostanie rozpisany przetarg na uzupełnienie wnioskowanego zapotrzebowania w sprzęt komputerowy przy jednoczesnej weryfikacji istniejącego stanu posiadania.

- Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA  P-POŻ

W dziale zaplanowano środki w wysokości 137.690 zł , wykonano 17.690 zł tj. 12,85 % na:

- Wymianę bram garażowych na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwikowie– zaplanowano na ten cel  i wydatkowano  17.690 zł.

- Zapobieganie skutkom zagrożeń naturalnych i nadzwyczajnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu  ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – plan 120.000 zł. Środki zostaną przekazane w momencie zgromadzenia wszystkich środków z różnych źródeł przez  Starostwo Powiatowe.

- Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym utworzono rezerwę celową na rozstrzygnięcia przetargowe w wysokości 100.000 zł. W  I półroczu br nie rozdysponowano żadnych środków z przedmiotowej rezerwy.

- Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 1.087.176 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.536,66 zł, co stanowi 2,62% planu rocznego, z przeznaczeniem na zadania:

- Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w łazienkach w SP Nr 12 – plan 
i wykonanie 8.000 zł, Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji c.w.u. w łazienkach w SP Nr 12.

- Szkolne place zabaw – SP Nr 12 – plan 230.712 zł, wykonanie 0 ,00 zł,

- Szkolne place zabaw – SP Nr 13– plan 230.712 zł, wykonanie 0 ,00 zł,

- Szkolne place zabaw – ZS Nr 4 – plan 230.712 zł, wykonanie 0 ,00 zł.

Na powyższe trzy zadania trwa procedura udzielania zamówienia publicznego. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

- Zagospodarowanie terenu  SP Nr 1 – plan 30.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Trwa przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17 - plan 70.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

W lipcu br.  podpisana zostanie  umowa na realizację przedmiotowego zadania.

- Odnowienie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 3 - plan 125.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Trwa procedura wyboru wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania.

- Dokumentacja na termomodernizację Przedszkola Nr 12- plan 15.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Przedszkola.

- Przebudowa węzła i sieci wewnętrznych w budynku Przedszkola Nr 14 - plan 30.000 zł, wykonanie 2.033,33 zł.

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na opracowanie projektu instalacji elektrycznej oraz  dokumentacji na przystosowanie istniejącej instalacji  c.o. i c.w.u. do nowego węzła cieplnego w budynku przedszkola. Trwają prace związane z przystosowaniem pomieszczeń do montażu nowych węzłów.

- Przebudowa węzła i sieci wewnętrznych w budynku Przedszkola Nr 19 - plan 30.000 zł, wykonanie 2.033,33 zł.

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na opracowanie projektu instalacji elektrycznej oraz  dokumentacji na przystosowanie istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. do nowego węzła cieplnego w budynku przedszkola. . Trwają prace związane z przystosowaniem pomieszczeń do montażu nowych węzłów.

- Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków posadowienia budynku wraz z rozpoznaniem warunków gruntowych na ternie Gimnazjum Nr 7 – plan i wykonanie 8.540 zł.

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

- Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w łazienkach w Gimnazjum Nr 3 – plan 8.000 zł, wykonanie 7.930 zł.

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na opracowanie przedmiotowej dokumentacji technicznej.

- Wykonanie ogrodzenia między II L.O. i Gimnazjum Nr 6 - plan 24.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozpoczęto prace związane z wykonaniem ogrodzenia pomiędzy II L.O. a Gimnazjum Nr 6. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

- Dokumentacja na wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 3 - plan 6.500 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wprowadzone zostało  do planu budżetu na sesji w dniu 30.06.2010 r. z planowaną realizacją w II półroczu br.

- Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych - plan 40.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na wykonanie monitoringu w placówkach oświatowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- Dział 853 -   POZOSTAŁE  ZADANIA  W ZAKRESIE  POLITYKI  SPOŁECZNEJ

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 10.000 zł  na zadanie pn. Monitoring wizyjny - wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na wykonanie monitoringu w Żłobku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale zaplanowano środki w wysokości 585.000 zł, w okresie sprawozdawczym realizacja finansowa wyniosła 1.830 zł co stanowi 0,31% planu rocznego.

- Oświetlenie ulic w mieście - plan 310.000 zł, wykonanie 1.830 zł.

Nakłady inwestycyjne poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Grota Roweckiego 75A w Tomaszowie Maz.

Ponadto opracowano dokumentację techniczną na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Kopalnej w Tomaszowie Maz. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w ulicach: Bema, Na Skarpie, Radosnej, drogi dojazdowej do P.O.D. „Wapienniki”, Peryferyjnej i Kopalnej.

- Zakup i montaż kontenerów sanitarnych wraz z wykonaniem przyłączy - plan 180.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozpoczęto realizację przedmiotowego zadania. Planowane zakończenie we wrześniu 2010 r.

- Zagospodarowanie i renowacja stawu w Parku Miejskim „Solidarność” oraz terenu przyległego- plan 95.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Opracowano wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej oraz koncepcji w ramach konkursu architektonicznego.

- Dział 921 – KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 507.774 zł, wydatkowano 38.273,63 zł tj. 7,54 % planu rocznego.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Skansenu rzeki Pilicy - plan 38.274 zł, wykonanie 38.273,63 zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o łącznej powierzchni 193,5 m².

- Konserwacja drewnianego budynku dawnej wartowni ze Spały na terenie Skansenu rzeki Pilicy - plan 12.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Trwają prace związane z realizacją przedmiotowego zadania, zakończenie planowane jest w II półroczu br.

- Renowacja stalowej wiaty ekspozycyjnej na terenie Skansenu rzeki Pilicy - plan 12.500 zł, wykonanie 0,00 zł. Zakres prac w ramach powyższego zadania został zrealizowany.

Zapłata nastąpi w II półroczu br.

- Przebudowa dachu budynku Muzeum -  plan 435.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę dachu budynku Muzeum, z terminem opracowania w sierpniu br. Ponadto dokonano naprawy uszkodzeń rynny i tynków na północnej elewacji budynku muzeum,  niezbędnych do wykonania przed realizacją tego zadania.

- Dokumentacja na odnowienie budynku postajennego - plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach powyższego zadania zlecono opracowanie dokumentacji na odnowienie elewacji budynku postajennego

- Dział 926 – KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 240.000 zł, wykonanie 0,00 % Plan dotyczy następujących zadań:

- Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie OSiR przy ul. PCK 2/4 (Obiekt nr 1) - plan 140.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonano przebudowę ciągów komunikacyjnych na terenie OSiR przy ul. PCK 2/4 (Obiekt nr 1) i odebrano w dniu 05.07.2010 r.  Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

- Dokumentacja na budowę budynku administracyjno – socjalnego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej - plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach powyższego zadania zlecono opracowanie dokumentacji na budowę budynku administracyjno - socjalnego 
na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej, z terminem realizacji w grudniu br.