WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE WIELOLETNIE -  część informacyjna

Przyjęty plan środków finansowych URM Nr LII/450/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. 
na wydatki majątkowe wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego stanowił kwotę 
18.847.761 zł.

Na koniec I półrocza 2010 r. plan  inwestycji wieloletnich  po zmianach stanowił kwotę  19.477.320 zł.

Natomiast  wydatkowano w tym okresie 1.357.173,42 zł tj. 6,97 % planu. Realizacja wydatków (załącznik nr 7 ) przedstawia się następująco:

- Dział 600 - TRANSPORT

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta  środki w wysokości 8.065.401 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 147.279,83 zł tj. 1,83 % planu rocznego. Realizacja zadań w I półroczu przedstawiała się następująco:

- Remont ulicy Starowiejskiej i Ludowej - plan  1.073.799 zł, wykonanie 0,00zł. Środki zaplanowane są na realizację zawartej umowy. Realizacja płatności nastąpi w II półroczu br.

- Budowa ulicy Wola Wiaderna -  plan  1.129.850 zł, wykonanie 0,00zł. W ramach przedmiotowego zadania do dnia 30.06.2010 r. wykonano I etap budowy. Rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu lipcu. Aktualnie trwają prace wykończeniowe i  przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego.

- Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego - plan  756.450 zł, wykonanie 0,00zł. Inwestycja zostanie rozpoczęta po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę, od którego odwołują się mieszkańcy.

- Budowa ulic w osiedlu „Rolandówka” ul. Żytnia, Środkowa, Rybaki, Chłodna, Obwodowa, Spacerowa, Zdrojowa -   plan  700.000 zł, wykonanie 97,80zł.

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Wolbórki.

Ponadto w dniu 12.07.2010 r. podpisano umowę na realizację inwestycji, a następnie przekazano wykonawcy plac budowy.

- Budowa ul. Chopina - plan  322.580 zł, wykonanie 0,00zł. Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia planowanej budowy ulicy Chopina.

- Budowa ulic: Lawendowej i Jeżynowej - plan  589.850 zł, wykonanie 62.209,48 zł

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione  na realizację  I etapu robót, tj. w branży drogowej.

Ponadto do dnia 30.06.2010 r. zrealizowano również drugi etap, obejmujący wykonanie kanalizacji deszczowej oraz robót drogowych. Aktualnie trwają prace zmierzające 
do zakończenia inwestycji.

- Budowa ulic: Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza - plan  1.420.000 zł, wykonanie 0,00zł W ramach przedmiotowego zadania w dniu 02.07.2010 r. podpisano umowę na realizację inwestycji następnie przekazano plac budowy.

- Budowa ulicy Dolnej - plan  989.400 zł, wykonanie 0,00zł. Trwa procedura związana 
z udzieleniem zamówienia publicznego.

- Budowa ulicy Bluszczowej - plan  522.750 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano tablicę informacyjną o finansowaniu zadania, Ponadto zrealizowano I etap budowy obejmujący wykonanie kanalizacji deszczowej oraz części robót w branży drogowej. Aktualnie kontynuowane są roboty w branży drogowej. Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu br.

- Budowa ulicy Tulipanowej - plan  130.000 zł, wykonanie 51.300,55zł

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na zapłatę za wykonany sięgacz od ulicy Tulipanowej.

- Budowa ulicy Kruczej - plan  397.050 zł, wykonanie 0,00zł

Trwają prace związane z budową ulicy Kruczej. Wykonano kanalizację deszczową oraz część robót drogowych.

- Budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj – łącznika do ul. Brukowej - plan  33.672 zł, wykonanie 33.672zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na opracowanie kompleksowej  dokumentacji projektowej  pn. ”Budowa łącznika pomiędzy ulicami Cegielnianą i Ugaj”.

- Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale z budżetu miasta zaplanowano środki w wysokości 2.079.960 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 588.685 zł, co stanowi 28,30 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na realizację zadań:

- Wykupy nieruchomości – plan 1.000.000 zł, wykonanie – 77.648 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w celu nabycia do zasobów komunalnych nieruchomości przy ul. Zawadzkiej.

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki – plan 80.000 zł, wykonanie 10.797 zł.

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na opracowanie koncepcji budowy budynku wielorodzinnego. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- Podwyższenie kapitału Spółki TTBS – plan 999.960 zł, wykonanie 500.240 zł. Otrzymane środki Spółka przeznaczyła na pokrycie wydatków związanych z realizowaną budową budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej   z 20 lokalami mieszkalnymi. Pozostała kwota na podwyższenie kapitału zostanie przekazana do Spółki w II półroczu.

- Dział 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

W dziale zaplanowano środki w wysokości 43.481 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100 %. Kwota powyższa stanowi wkład własny miasta w realizację projektu  Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) i została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który jest beneficjentem tego Projektu. W ramach zadania  zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne serwerowni oraz zakup aktywnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

- Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano   środki w wysokości 3.276.540 zł, wydatkowano 178.536,74 zł tj. 5,45 % planu rocznego na realizację zadań:

- Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 8 -  plan  150.000 zł, wykonanie 0,00zł Trwają prace związane z realizację zadania obejmującego zagospodarowanie terenu przy  ZS Nr 8.

- Elewacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 - plan  450.000 zł, wykonanie 0,00zł

Zadanie jest w trakcie zawierania umowy z Wykonawcą.

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 o budowę szatni  - plan  267.790 zł, wykonanie 28.531,25zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na realizację I etapu zadania, w ramach którego wykonano roboty ziemne oraz murowe.

Ponadto w I półroczu zakończono II etap polegający na wykonaniu konstrukcji obiektu. Trwają prace wykończeniowe zmierzające do odbioru ostatecznego.

- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 - plan  1.233.750 zł, wykonanie 145.538,15 zł

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na zrealizowanie kolejnego etapu budowy, realizowanej 
w cyklu dwuletnim. Ponadto dokonano opłaty stanowiącej odsetki od zaciągniętej pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na wykonanie tablicy informacyjnej o finansowaniu zadania.

- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 - plan  265.000 zł, wykonanie 488 zł

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na wyliczenie efektu ekologicznego w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji.  Trwa realizacja zadania. Wykonano prace budowlane 
w kotłowni, dokonano wymiany stolarki okiennej, trwają prace z wymianą i montażem grzejników oraz prace wykończeniowe przy stolarce okiennej.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7 - plan  320.000 zł, wykonanie 46 zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na uzgodnienie usytuowania przyłączy ze Starostwem Powiatowym.

W dniu 17.05.2010r. podpisano umowę na wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz 
z bieżnią. Do dnia dzisiejszego wykonano roboty rozbiórkowe, makroniwelację. Trwają prace instalacyjne, elektryczne, wodociągowe oraz roboty brukarskie.

- Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7 - plan  140.000 zł, wykonanie 0,00zł. W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano I etap zadania. który odebrano w dniu 20.07.2010r. Trwają prace związane z II etapem.

- Wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6 - plan  200.000 zł, wykonanie 2.033,34 zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na opracowanie projektu instalacji elektrycznej oraz  dokumentacji na przystosowanie istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. do nowego węzła cieplnego w budynku gimnazjum.  Trwają prace związane z przystosowaniem pomieszczeń do nowego węzła. Trwa procedura wyboru wykonawcy c.w.u.

- Przebudowa węzła żywienia w budynku Gimnazjum Nr 3 - plan  250.000 zł, wykonanie 1.900 zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni Gimnazjum Nr 3.  Rozpoczęto przebudowę węzła żywieniowego budynku Gimnazjum Nr 3.

- Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.095.980 zł, wydatkowano 214.688,71 zł, tj. 19,59 % planu rocznego na zadania:

- Renowacja Parku Rodego - plan  150.000 zł, wykonanie 0,00zł. W dniu 30.06.2010 r. zakończono i odebrano inwestycję realizowaną w cyklu dwuletnim obejmującą wykonanie 
na terenie parku alejek asfaltowych z obrzeżami z kostki granitowej. Rozliczenie finansowe nastąpi w sierpniu br.

- Budowa oświetlenia ulic: Torowa i Podoba - plan  70.000 zł, wykonanie 0,00zł.

W ramach przedmiotowego zadania zakończono budowę oświetlenia w ulicach Torowa 
i Podoba, którą odebrano 25.06.2010 r. Rozliczenie finansowe zadania w sierpniu br.

- Budowa oświetlenia ulicy Wilczej - plan  40.000 zł, wykonanie 0,00zł. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego, stanowiącej odgałęzienia od ul. Wilczej 
w Tomaszowie Mazowieckim.

- System Informacji Miejskiej - plan  620.980 zł, wykonanie 0,00zł. W I półroczu zawarta została umowa  na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację I etapu Systemu Informacji Miejskiej. Zakończenie prac i płatności nastąpią w II półroczu br.

- Przebudowa nawierzchni Placu Narutowicza - plan  215.000 zł, wykonanie 214.688,71zł.

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na wykonanie II etapu inwestycji realizowanej 
w cyklu trzyletnim tj. 2009-2011. Wykonano pełen zakres prac przewidzianych do realizacji na rok bieżący (roboty brukarskie).

- Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano są środki w wysokości 2.261.978 zł, wydatkowano 184.502,34 zł tj. 8,16%. na realizację zadania Budowa O.K. „Tkacz” – centrum aktywności kulturalnej

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na zagospodarowanie terenu przy ośrodku, 
na realizację V etapu inwestycji polegającej na budowie O.K. Tkacz oraz zapłatę 
za świadczenie nadzoru inwestorskiego w I kwartale br.

Ponadto dokonano odbioru ostatecznego budowy ośrodka w dniu 30.06.2010 r., zakończono również wykonanie instalacji słaboprądowej w budynku. Trwają prace związane z przekazaniem budynku użytkownikowi.

- Dział 926 – KULTURA    FIZYCZNA    I    SPORT

W dziale tym zaplanowane są środki w wysokości 2.653.980 zł. Wydatkowano 0,00 zł. Plan dotyczy następujących zadań:

- Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 
w ramach programu „Moje boiska – Orlik 2012” - plan  1.266.334  zł, wykonanie 0,00zł.

Trwa procedura wyboru wykonawcy na realizację powyższego zadania.

- Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz 
z infrastrukturą – plan  1.387.646 zł, wykonanie 0,00zł.

Realizacja inwestycji uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.