WYDATKI   NA   PROGRAMY  INWESTYCYJNE

FINANSOWANE   Z  UDZIAŁEM   ŚRODKÓW,  O  KTÓRYCH  MOWA

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - część informacyjna

### Przyjęty Uchwałą Nr LII/450/10 z dnia 07.01.2010r. plan dotyczący wydatków inwestycyjnych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ogółem stanowił kwotę 28.609.794 zł. Po dokonanych w okresie I półrocza zmianach w budżecie Miasta plan ten wynosił 24.585.445,74 zł. Wydatki wykonane zostały 
w wysokości 6.657.321,98 zł co stanowi 27,08 %  planu (załącznik nr 8).

#### Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- Dział 600 – TRANSPORT   I   ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 9.064.898 zł, wydatkowano 1.552.008,53 zł co wynosi 17,12% planu. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- Przebudowa schodów w ul. Rzeźniczej – plan 250.000 zł., wykonanie 10 zł. W pierwszym półroczu nakłady finansowe poniesiono jedynie na opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej  o podatku VAT, która była niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”. W drugiej  połowie czerwca br. odbył się przetarg na roboty budowlane związane z przebudową istniejącej stacji transformatorowej przy ul. Tkackiej – na stację typu słup ogłoszeniowy. Termin zakończenia prac  określono na koniec sierpnia br.

- Przebudowa schodów w ul. Przeskok – plan 430.000 zł, wykonanie 10 zł. W pierwszym półroczu nakłady finansowe poniesiono jedynie na opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej  o podatku VAT, która była niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”. 30 czerwca br. została podpisana umowa 
z wykonawcą robót budowlanych związanych z przebudową schodów łączących Plac Kościuszki z ulicą Tkacką. Termin zakończenia robót zaplanowany został na 30.10.2010r.

- Przebudowa płyty Pl. Kościuszki – plan 1.643.160zł, wykonanie 213.014,46 zł. W okresie sprawozdawczym nakłady finansowe poniesiono na realizację II etapu opracowania dokumentacji,  obejmujący przedłożenie kompletnej dokumentacji zawierającej projekty techniczne poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie przebudowy płyty Placu Kościuszki.

Planowany termin wykonania III etapu obejmującego uzyskanie niezbędnych decyzji 
i pozwoleń określono na konie sierpnia 2010r.

Ponadto poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z  zaciągniętym kredytem 
na opracowanie dokumentacji oraz opłaty na wydanie interpretacji indywidualnej o podatku VAT, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”.

- Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Biblioteczna” – plan 1.000.000 zł, wykonanie 125.030,08 zł. Nakłady finansowe poniesiono  na  dokonywanie uzgodnień w branży elektrycznej z wykonawcą dokumentacji  oraz na opracowanie projektu budowlanego 
i wykonawczego budowy nowoprojektowanej ulicy Bibliotecznej wraz z pozwoleniem 
na realizację inwestycji drogowej (Decyzja z dnia 24.05.2010 r.)

Ponadto poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z zaciągniętym kredytem 
na opracowanie dokumentacji oraz  opłaty za akt notarialny przeniesienia nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Bibliotecznej.

- Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Nowomurarska” – plan 800.000 zł, wykonanie 72.449,54 zł. Nakłady finansowe poniesiono na opracowanie projektu budowlanego 
i wykonawczego budowy nowoprojektowanej ulicy Nowomurarskiej wraz z pozwoleniem 
na realizację inwestycji drogowej.

Ponadto poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z zaciągniętym kredytem 
na opracowanie dokumentacji.

- Budowa ulicy pod roboczą nazwą  „Bulwary” – plan 700.000 zł,  wykonanie 784 zł

Wydatki dotyczą kosztów związanych z zaciągniętym kredytem na opracowanie dokumentacji. oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej o podatku VAT, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja Centrum Miasta”.

Planowany termin  opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji  na realizację inwestycji drogowej nowoprojektowanej ulicy Bulwary  - 30.08.2010 r.

- Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Zachodnia” – plan 800.000,00 zł, wykonanie       50.687,27 zł.	Nakłady finansowe poniesiono na opracowanie I etapu projektu budowlanego 
i wykonawczego budowy nowoprojektowanej ulicy Zachodniej,  obejmujący wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej. Planowany termin wykonania II etapu obejmującego uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej -  30.08.2010 r.

Ponadto poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z zaciągniętym kredytem 
na opracowanie dokumentacji.

- Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych – plan 3.101.738 zł, wykonanie 878.145,77 zł. Środki zostały poniesione na wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, przebudowę kanalizacji teletechnicznej, archeologiczne badania wykopaliskowe, budowę kanalizacji deszczowej (bez separatora), budowę kanalizacji sanitarnej. Ponadto poniesiono nakłady inwestycyjne za świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego, opłata za umieszczenie urządzenia  w pasie drogowym, niezwiązanym z funkcjonowaniem drogi. Środki wydatkowane były również 
na promocję projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Inwestycja została zakończona a jej całkowite rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

- Budowa kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką – plan 340.000 zł,  wykonanie 211.877,41 zł. Nakłady finansowe poniesiono na wykonanie badań geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką” oraz na  I etap opracowania wspólnej dokumentacji technicznej na „Przebudowę Parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo- rowerowych nad rzeką Wolbórką na odcinku od ul. Legionów do ul. Warszawskiej”.  Etap ten obejmował przedłożenie kompletnej dokumentacji zawierającej projekty techniczne poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie i nakładcze. Planowany termin wykonania II etapu obejmującego uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń  planowany jest na miesiąc lipiec.2010 r.

Ponadto poniesione nakłady dotyczą  kosztów związanych z zaciągniętym kredytem 
na opracowanie dokumentacji  oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej o podatku VAT, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”.

- Dział 630 - Turystyka

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 3.451.420 zł, wydatkowano 28.501,81 zł co stanowi 0,83%. W ramach tych środków realizowano:

- Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim – plan 3.043.892 zł,  wykonanie 5.000,25 zł. Wydatki poniesiono na promocję projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013. Na wykonanie powyższego zadania została zawarta umowa w dniu 30.06.2010r. w cyklu dwuletnim z terminem realizacji do dnia 15.11.2011r.

- Modernizacja infrastruktury  ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła  – plan 407.528 zł,  wykonanie 23.501,56 zł. Środki wydatkowano na promocję projektu współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, opracowanie merytoryczne ścieżki dydaktycznej i treści przewodnika turystycznego oraz opłaty za przelewy krajowe. Na wykonanie powyższego zadania została podpisana umowa w dniu 07.06.2010r. z terminem realizacji do dnia 15.09.2010r.

- Dział 750 -  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

W dziale zaplanowano kwotę 2.805.000 zł a wydatkowano 1.079.907,38 zł co wynosi 38,50% planu. Środki przeznaczono na realizację zadania Adaptacja budynku byłego sądu 
na Pl. Kościuszki na Centrum Dialogu Społecznego

Nakłady finansowe poniesiono na kontynuację robót budowlanych, robót dodatkowych  związanych z adaptacją budynku, projektu zamiennego przebudowy klatki schodowej  oraz  nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia robót adaptacyjnych budynku – 31.10.2010 r. Ponadto poniesione nakłady dotyczą  kosztów związanych z opłatą przyłączeniową  do sieci gazowej, opłatą za zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody i odprowadzonych ścieków przez wykonawcę robót (koszty są refakturowane) oraz na opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej o podatku VAT,  niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”.

- Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 8.477.832,74 zł, wydatkowano 3.731.666,55 zł 
co wynosi 44,02%. W ramach tych środków realizowano zadanie

- Budowa basenu przy ZS Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie. Nakłady finansowe poniesiono na budowę basenu, pięciu kolejnych etapów inwestycji. Inwestycja  realizowana jest  w cyklu dwuletnim. W II półroczu inwestycja zostanie zakończona, rozliczona i oddana do użytku.

- Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 468.935 zł, wydatkowano 147.144,60 zł co wynosi 31,38 % planu.

W ramach tych środków realizowane są zadania:

- Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z „Kinoteatrem Włókniarz” - plan	 78.935,00 zł, wykonanie 47.590,00 zł. Nakłady finansowe poniesiono na opracowanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania części terenu przy 
ul. Mościckiego 8  oraz na opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej o podatku VAT, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta". Pozostałe zaplanowane środki finansowe dotyczą II i III etapu  wykonania wspólnej kompletnej dokumentacji zawierającej projekty techniczne poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie i nakładcze wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na  „Renowację budynku Kinoteatru wraz z przebudową Sali widowiskowej oraz  zagospodarowaniem terenu łączącego MEDIATEKĘ z Kinoteatrem „Włókniarz”. Planowany termin zakończenia prac projektowych -  30.08.2010 r.

- Przebudowa południowej strony parku „Bulwary” - plan 210.000,00 zł, wykonanie    96.155,85 zł. Nakłady finansowe poniesiono na I etap opracowania wspólnej dokumentacji technicznej na „Przebudowę Parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo - rowerowych nad rzeką Wolbórką na odcinku od ul. Legionów do ul. Warszawskiej”. Etap ten obejmował przedłożenie kompletnej dokumentacji zawierającej projekty techniczne poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie 
i nakładcze. Planowany termin wykonania II etapu obejmującego uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń – 30.07.2010 r.

Ponadto poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z zaciągniętym kredytem 
na opracowanie dokumentacji oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej o podatku VAT, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”.

- Pozostałe wydatki projektu – plan  180.000,00 zł, wykonanie  3.398,75 zł. Nakłady finansowe poniesiono na zamieszczone ogłoszenia  w prasie lokalnej tj.  Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym i Przeglądzie Lokalnym „FAMKA” oraz spotu reklamowego 
w lokalnym Radio TOP  na temat promocji projektu  „Rewitalizacja Centrum Miasta”.

Ponadto poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z zaciągniętym kredytem 
na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu.

- Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 317.360 zł, wydatkowano 118.093,11 zł co wynosi 37,21 % planu.

W ramach tych środków realizowane są zadania:

- Renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej – plan 137.360,00 zł,  wykonanie  40,00 zł. W I półroczu nakłady finansowe poniesiono jedynie na opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej o podatku VAT, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”.

Zaplanowane środki finansowe dotyczą II i III etapu  wykonania wspólnej kompletnej dokumentacji zawierającej projekty techniczne poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie i nakładcze wraz 
z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na „Renowację budynku Kinoteatru wraz 
z przebudową Sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego MEDIATEKĘ 
z Kinoteatrem „Włókniarz”. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30.08.2010r.

- Odbudowa przemysłowego adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB – plan  80.000,00 zł,  wykonanie  56.802,71 zł. Nakłady finansowe poniesiono na opracowanie II etapu projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego  kompletną dokumentację zawierającą projekty techniczne poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie i nakładcze. Planowany termin wykonania III etapu obejmującego uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń – 30.08.2010 r.

Ponadto poniesione nakłady dotyczą kosztów związanych z zaciągniętym kredytem 
na opracowanie dokumentacji, opłaty za akt notarialny przeniesienia nieruchomości przeznaczonych pod budowę MEDIATEKI oraz na opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej o podatku VAT,  niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”.

- Renowacja kamienicy narożnej pl. Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem – plan 100.000 zł, wykonanie 61.250,40 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na przygotowanie wstępnych założeń funkcjonalno-użytkowych w branży elektrycznej do opracowania dokumentacji, opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej renowacji kamienicy wraz z dziedzińcem oraz na opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej o podatku VAT, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta”.