## zał 2.2.
Załącznik nr 2.2. do Uchwały Nr /2011
| Wykaz przedsięwzięć | [7 empty] | Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia .2011r.
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015
układ wg zaqdań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych
Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |  | Klasyfikacja budżetowa |  | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |  |  |  |  | Limit zobowiązań
|  |  | Od | Do | Dział | Rozdz. |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim | Wydział Inwestycji | 2011 | 2012 | 600 | 60016 | 200000 | 0 | 20000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 200000
2 | Koncepcja zagospodarowania dróg z odwodnieniem Wysoka i Piaskowa | Wydział Inwestycji | 2014 | 2014 | 600 | 60016 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000
3 | Budowa ulicy Kalinowej | Wydział Inwestycji | 2010 | 2011 | 600 | 60016 | 420876 | 20876 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
4 | Budowa ulicy Rumiankowej | Wydział Inwestycji | 2010 | 2014 | 600 | 60016 | 500000 | 26094 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
5 | Budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj - łącznik do ul. Brukowej | Wydział Inwestycji | 2009 | 2014 | 600 | 60016 | 283672 | 33672 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000
6 | Budowa ulic: Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza | Wydział Inwestycji | 2009 | 2011 | 600 | 60016 | 2291489 | 1284577 | 1006912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006912
7 | Budowa ulic w osiedlu Rolandówka | Wydział Inwestycji | 2009 | 2011 | 600 | 60016 | 2075673 | 475673 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000
8 | Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego | Wydział Inwestycji | 2009 | 2013 | 600 | 60016 | 4069740 | 119740 | 350000 | 2000000 | 1600000 | 0 | 0 | 3950000
9 | Budowa ulic Chopina* | Wydział Inwestycji | 2009 | 2014 | 600 | 60016 | 8202760 | 352760 | 20000 | 366000 | 284000 | 900000 | 0 | 1570000
10 | Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa | Wydział Inwestycji | 2011 | 2015 | 600 | 60016 | 5585100 | 0 | 635000 | 1050100 | 0 | 1900000 | 2000000 | 5585100
11 | Budowa ulicy Gęsiej | Wydział Inwestycji | 2009 | 2014 | 600 | 60016 | 378670 | 28670 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000
12 | Budowa ulicy Siedmiodomki | Wydział Inwestycji | 2010 | 2015 | 600 | 60016 | 1428558 | 53558 | 0 | 0 | 0 | 875000 | 500000 | 1375000
13 | Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej | Wydział Inwestycji | 2010 | 2015 | 600 | 60016 | 1366846 | 35746 | 0 | 0 | 0 | 831100 | 500000 | 1331100
14 | Budowa ulicy Świeżej | Wydział Inwestycji | 2010 | 2015 | 600 | 60016 | 1113184 | 33184 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 580000 | 1080000
15 | Budowa ulic: Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki | Wydział Inwestycji | 2010 | 2015 | 600 | 60016 | 949890 | 29890 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920000
16 | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala | Wydział Inwestycji | 2010 | 2015 | 600 | 60016 | 1253970 | 46970 | 0 | 0 | 0 | 707000 | 500000 | 1207000
17 | Budowa ulic w osiedlu Nowy Port | Wydział Inwestycji | 2010 | 2015 | 600 | 60016 | 2520488 | 54900 | 3088 | 0 | 0 | 600000 | 1862500 | 2465588
18 | Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej | Wydział Inwestycji | 2010 | 2015 | 600 | 60016 | 659834 | 24034 | 0 | 0 | 0 | 135800 | 500000 | 635800
19 | Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej | Wydział Inwestycji | 2010 | 2014 | 600 | 60016 | 363546 | 23546 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 340000
20 | Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego | Wydział Inwestycji | 2010 | 2015 | 600 | 60016 | 6766200 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 3512600 | 3178600 | 6766200
21 | Remont ulicy Paszkowskiego | Wydział Inwestycji | 2009 | 2011 | 600 | 60016 | 396870 | 9097 | 387773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387773
22 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich | Wydział Inwestycji | 2011 | 2013 | 630 | 63003 | 600000 | 0 | 300000 | 300000 |  |  |  | 600000
23 | Budowa parkingu przy rezerwacie Niebieskie Żródła - elementem ograniczającym presję turystów | Wydział Inwestycji | 2009 | 2013 | 630 | 63003 | 567580 | 1200 | 96380 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 566380
24 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe i Ks. Skorupki | Wydział Inwestycji | 2009 | 2015 | 700 | 70005 | 7927043 | 112164 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 4000000
25 | Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.i. w Szkole Podstawowej Nr 12 | Wydział Inwestycji | 2010 | 2011 | 801 | 80101 | 171305 | 8000 | 163305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163305
26 | Renowacja dachu na budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 | Wydział Inwestycji | 2014 | 2014 | 801 | 80101 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000
27 | Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 7 | Wydział Inwestycji | 2014 | 2014 | 801 | 80101 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 98000
28 | Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 14 | Wydział Inwestycji | 2014 | 2014 | 801 | 80101 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000
29 | Wymiana nawierzchni przy Zespole Szkół Nr 4 | Wydział Inwestycji | 2014 | 2014 | 801 | 80101 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000
30 | Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 4 | Wydział Inwestycji | 2014 | 2014 | 801 | 80101 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000
31 | Wymiana ogrodzenia Szkoły Podstwowej Nr 13 | Wydział Inwestycji | 2014 | 2014 | 801 | 80101 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000
32 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnia na terenie Gimnazjum Nr 7 | Wydział Inwestycji | 2009 | 2011 | 801 | 80110 | 1050190 | 665190 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000
33 | Wymiana ogrodzenia Gimnazjum Nr 7 | Wydział Inwestycji | 2014 | 2014 | 801 | 80110 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000
34 | Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Gimnazjum Nr 3 | Wydział Inwestycji | 2010 | 2011 | 801 | 80110 | 97930 | 7930 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
35 | Wymiana ogrodzenia na terenie Gimnazjum Nr 3 | Wydział Inwestycji | 2010 | 2014 | 801 | 80110 | 246490 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 241000 | 0 | 241000
36 | Zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 3 | Wydział Inwestycji | 2009 | 2014 | 801 | 80110 | 326932 | 11932 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 315000
37 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 | Wydział Inwestycji | 2010 | 2015 | 801 | 80104 | 853420 | 13420 | 0 | 0 | 0 | 640000 | 200000 | 840000
38 | Renowacja parku Rodego | Wydział Inwestycji | 2009 | 2011 | 900 | 90004 | 239627 | 39627 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
39 | Przebudowa dachu budynku Muzeum | Wydział Inwestycji | 2010 | 2011 | 921 | 92118 | 939114 | 59114 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000
40 | Ogrodzenie budynku Muzeum | Wydział Inwestycji | 2014 | 2014 | 921 | 92118 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000
41 | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum | Wydział Inwestycji | 2014 | 2014 | 921 | 92118 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 260000
42 | Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy | Wydział Inwestycji | 2010 | 2015 | 921 | 92118 | 532760 | 9760 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 393000 | 523000
43 | Przebudowa boiska głównego w OSiR | Wydział Inwestycji | 2011 | 2015 | 926 | 92604 | 5550200 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 566000 | 4784200 | 5550200
44 | Przebudowa kortów na terenie OSiR przy ulicy Nowowiejskiej | Wydział Inwestycji | 2010 | 2011 | 926 | 92604 | 127854 | 854 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000
[6 empty] | ŁĄCZNIE | 61395811 | 3587668 | 8109458 | 4366100 | 1884000 | 16381500 | 16998300 | 47739358
* Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrzych. Rubryka "Limity wydatków w poszczególnych latach" obejmuje udział własny zadania