Projekt 

UCHWAŁA NR ……/……./18
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

 z dnia ……………. 2018 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r., poz. 130) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, poz. 1566, poz. 2180) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z uwagi na konieczność planowania wydatków inwestycyjnych związanych                                z modernizacją i rozwojem gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uwzględnienia ich przy ustalaniu niezbędnych przychodów, przyjmuje się wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 – 2021, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt uchwały przygotował:

Projekt uchwały pod 

względem prawnym zaopiniował: 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr …………../2018

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia ……………… 2018 r.

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej 

w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

NA LATA 2019-2021
Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180)  oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Tomaszów Mazowiecki, luty 2018

Spis treści:

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp_____________________________ 3
2. Obecny i planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych ____________5
3. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne ______________________ 7
4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków ______  9 
5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach ____________________________ 10
6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji ____________________________  13

1.  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp

Podstawa prawna
Obowiązek sporządzania wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1 (zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji”.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań dotyczących środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych 
w uchwalonym planie.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2 pkt.16 ustawy to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne - to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, oraz urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan  ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a następnie musi być zatwierdzony przez radę gminy.

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Waga tego planu polega na tym, że będzie on miał w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i za ścieki, stosowanych przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. Co więcej, zgodnie z § 7. ust. 3 rozporządzenia2 wykonawczego do tej ustawy, przy zatwierdzaniu taryf rada gminy nie może

korygować kosztów, wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony

______________________________

1Dz.U. z 2017 r  poz. 328, 1566, 2180.

2Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2017 poz. 1701), zwane dalej rozporządzeniem.
środowiska przedstawionych w planie modernizacji i rozwoju, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowiązywania taryfy.

Zgodnie z ustawą plan ten określa:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) przedsięwzięcia  rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Tryb uchwalania

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, według ust. 4 art. 21 ustawy uchwala rada gminy.

Ustawa nie określa odrębnego trybu wdrażania planu. Według art. 24, ust.4 ustawy aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami ustawy o na podstawie art. 24, ust. 5 zobowiązany został wójt (burmistrz lub prezydent).

W ustawie brak jest zapisów określających zasady postępowania i wdrażania planu 
w przypadku braku uchwały rady gminy. W takiej sytuacji należy rozumieć, że pomimo braku stosownej uchwały rady gminy, przedsięwzięcia modernizacyjno – rozwojowe zawarte w przedłożonym do uchwalenia planie, zwłaszcza w części dotyczącej okresu, na który wprowadzana jest nowa taryfa, przedsiębiorstwo może realizować, pod warunkiem, że są one zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w wyżej przytoczonym planie i studium, 
i wynikają ponadto z zadań określonych w planie dotyczącym całokształtu działalności przedsiębiorstwa za dany rok.

Plany wieloletnie powinny być korygowane (aktualizowane) w przypadku zmian uzasadniających taką konieczność. Ponieważ do wniosku cenowego należy załączyć plan 
w wersji aktualnej (art. 24, ust. 4 ustawy), plan może być (powinien być) korygowany co rok. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Podmiot sporządzający plan

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowują wszystkie firmy zobowiązane są do składania wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bez względu na ich formę prawną działalności. Plan dotyczy bowiem urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu danego przedsiębiorstwa. 
Posiadaczem rzeczy, w świetle art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny3 

______________________________________

3 Dz.U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami

„jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jako właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”. Zgodnie z art. 2 pkt. 17 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, za właściciela uznaje się „także posiadacza samoistnego 
i użytkownika wieczystego”.

2. Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Przedmiot działania Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. w zakresie objętym ustawą stanowi:

· pobór i uzdatnianie wody (PKWiU: 36.00),

· gospodarka ściekami (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) (PKWiU: 37.00)

Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną Zakład prowadzi także inną działalność gospodarczą. Koszty pozostałej działalności nie obciążają kosztów dostarczania wody 
i odbioru ścieków.

Zakład prowadzi wyżej wymienioną działalność za pomocą urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu. Spółka jest właścicielem nieruchomości 
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ścieki bytowo-gospodarcze z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego są odprowadzane na oczyszczalnię ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4. 

Obecny i planowany zakres usług wodociągowych4
Dotychczas zaopatrzenie miasta w wodę odbywa się z czterech niezależnych źródeł:

· ujęcie wód powierzchniowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, zlokalizowane w Wydziale Produkcji Wody przy ulicy Jana Pawła II 45/47 
w Tomaszowie Mazowieckim – 93,0 % dostarczanej wody (według danych na koniec 2017 r.),

· ujęcie wód podziemnych „Białobrzegi”, zlokalizowane przy ulicy Wilczej 
w Tomaszowie Mazowieckim – 6,0% dostarczanej wody,

· ujęcie wód podziemnych „Borki”, zlokalizowane na terenie byłego O.S.W. „Borki” – 0,9% dostarczanej wody,

· ujęcie wód podziemnych zlokalizowane we wsi Wiaderno – 0,1% dostarczanej wody.

Sieć wodociągowa pokrywa obecnie swoim zasięgiem ok. 96% powierzchni miasta. Możliwości produkcyjne wszystkich ujęć zapewniają z zapasem pokrycie zapotrzebowania miasta na wodę. Jedynie na obszarze zasilanym z ujęcia „Białobrzegi” obserwuje się w czasie maksymalnych rozbiorów w upalne dni chwilowe niedobory wody i spadki ciśnienia. 
Niekorzystnym zjawiskiem obserwowanym w systemie dystrybucji wody Tomaszowa Mazowieckiego jest zmniejszanie się ilości pobieranej przez odbiorców wody pomimo ciągłego przyrostu długości sieci i liczby przyłączy wodociągowych.

Obecny i planowany zakres usług kanalizacyjnych4
W Tomaszowie Mazowieckim istnieje system kanalizacyjny składający się z oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej 2/4 oraz sieci kanalizacji rozdzielczej, w której skład wchodzi system kanalizacji sanitarnej przeznaczony do odprowadzania ścieków komunalnych oraz system kanalizacji deszczowej odprowadzający wody deszczowe z powierzchni uszczelnionych miasta, takich jak ulice, place, parkingi do pobliskich odbiorników – rzek 
i rowów melioracyjnych.

Innym niekorzystny zjawiskiem obserwowanym w systemie kanalizacyjnym miasta jest brak w wielu ulicach kanalizacji deszczowej, w skutek czego wody deszczowe przedostają się do kanalizacji sanitarnej obciążając hydraulicznie oczyszczalnię ścieków.

Występowanie wyżej wymienionych negatywnych zjawisk i problemów związanych 
z eksploatacją sieci kanalizacyjnej spowodowała podjęcie działań mających na celu poprawę stanu lokalnego środowiska przyrodniczego, a szczególnie jakości wód rzeki Pilicy, Wolbórki, Czarnej, Piasecznicy, Lubochenki. Zmniejszenie ilości wód deszczowych, roztopowych i infiltracyjnych dostarczanych systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków spowoduje stabilniejszą pracę urządzeń oczyszczających. 

Główny akcent w poprzednich planach inwestycyjnych spółki był położony na realizację projektu pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim 
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. był Beneficjentem tego projektu, którego celem było rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i skanalizowaniem terenów objętych aglomeracją tj. miasta Tomaszowa Maz. oraz Gminy Tomaszów Maz. W ramach projektu zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, wybudowano 108,01 km sieci kanalizacji sanitarnej i zmodernizowano 20,13 km.
W bieżącym planie przewiduje się dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o odcinki, które z różnych względów nie zostały ujęte w w/w projekcie. Powodem tego stanu rzeczy były problemy proceduralne, własnościowe związane z działkami, na których mogłaby przebiegać kanalizacja, jak również niemożność uzyskania wymaganych wskaźników koncentracji odbiorców. Uwzględniono również środki na renowację kolejnych odcinków kanałów.

Rozbudowa systemu kanalizacyjnego pozwoli na likwidację przydomowych zbiorników bezodpływowych, co znacząco zmniejszy zanieczyszczenie wód podziemnych. 
Cele bezpośrednie programu inwestycyjnego to: poprawa podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej, poszerzenie zakresu korzystania z usług kanalizacyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności Miasta, ochrona środowiska zlewni rzek, doprowadzenie infrastruktury kanalizacyjnej do poziomu innych miast europejskich, zmniejszenie kosztów z tytułu usuwania nieczystości płynnych.

_____________________________________________
4Za: „Wytyczne do sporządzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i  kanalizacyjnych” Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Bydgoszcz 2004 (skrypt).

Cele pośrednie: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Miasta poprzez podniesienie jego atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze przemysłu, usług i budownictwa mieszkaniowego), zwiększenie spójności społeczno - gospodarczej województwa łódzkiego, zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocja regionu.

3.  Planowane przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne
W latach 2019–2021 Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. planuje realizację następujących zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

I. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne:
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej – 430 mb,

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej – 430 mb,

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej (od torów PKP) – 420 mb,

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spalskiej (od torów do komory za rzeką Czarną) – 500 mb.

5. Budowa kanału sanitarnego w ul. Warszawskiej (od FM Logistic) Żurawiej, Piaskowej – 782 mb,

6. Przebudowa wodociągu z rur azbesto-cementowych na rury PE w ul. Konst. 3 Maja i ul. Spalskiej do ronda – z całkowitej długości 1200 mb do wykonania pozostało 853 mb,

7. Przebudowa wodociągu z rur azbesto-cementowych na rury PE w ul. Głównej 1030 mb,

8. Budowa kanału deszczowego od ul. Willowej do ul. Strzeleckiej – 300 mb,

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej (do osiedla wraz z osiedlem) – 3000 mb,

10. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiej (w osiedlu) – 1800 mb,

11. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej – 330 mb,

12. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej – 435 mb,

13. Budowa sieci wodociągowej w ul. Równej – 150 mb,

14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej – 155 mb,

15. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białego – 120 mb,

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej (odgałęzienia ulicy) – 230 mb,

17. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wąwalskiej (odgałęzienie) – 130 mb,

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej (od ul. Smolnej do ul. Lubocheńskiej) – 180 mb,

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niemcewicza – 140 mb,

20. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej – 190 mb,

21. Budowa sieci wodociągowej w ul. Krańcowej – 480 mb,

22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej – 480 mb,

23. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiej (od ul. Milenijnej do ul. Orzeszkowej) – 500 mb,

24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczęśliwej (od ul. Majowej od mostu na rzece Wolbórce) – 100 mb,

25. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borek – 160 mb,

26. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej – 220 mb,

27. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej za torami PKP – 1400 mb,

28. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podoba – 690 mb,

29. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej – 1650 mb,

30. Połączenie końcówek sieci wodociągowej,

31. Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę rezerwowego kolektora ścieków ze stacji zlewczej – 200 mb,

32. Zabudowa wiaty przepompowni ścieków przy ul. Kępa 19,

33. Renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego od ul. Spalskiej do studni K-1 na terenie oczyszczalni ścieków – 200 mb,

34. Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych 
i podmiotów gospodarczych zgodnie z Regulaminem,

II.  Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków:
1. Wymiana uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty),

2. Wymiana włazów na sieci kanalizacyjnej,

3. Wymiana wodomierzy,

4. Modernizacja wodociągów z rur azbesto-cementowych na rury PE lub żeliwne,

5. Modernizacja ujęcia wody „Białobrzegi”,

6. Regulacja ciśnienia w osiedlu „Ludwików”,

7. Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

III.  Nakłady inwestycyjne:

1. Zakupy sprzętu komputerowego, 

2. Zakup samochodu towarowo-osobowego – 2 szt.,

3. Zakup samochodu dostawczego - 1 szt.,

4. Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem – 1 szt.,

5. Zakup samochodu z wyposażeniem do inspekcji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,

6. Zakup systemu do diagnostyki sieci wodociągowej,

7. Zakup przewoźnej pompy do ścieków – 1 szt.,

8. Zakup zestawu igłofiltrów z agregatem pompowym (do odwadniania wykopów),

9. Zakup recyklera do odtwarzania nawierzchni po awariach,

10. Zakup samochody specjalistycznego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody,

11. Budowa turbiny wodnej do odzyskiwania energii jako element technologiczny oczyszczalni ścieków,

12. Budowa zespołu 16 szt. garaży wraz z kotłownia i pomieszczeniem magazynowym przy ul. Kępa 19,

13. Budowa boksów na piach i kruszywo przy ul. Kępa 19.
4.  Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
Główny akcent w planach inwestycyjnych spółki na lata 2019-2021 został położony na rozpoczętą w poprzednim planie realizację projektu pn.: „Innowacyjne technologie 
w uporządkowaniu gospodarki wodno - ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”. 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Budowę suszarni osadów ściekowych

2. Budowę turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków

3. Budowę sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych dla obszaru osiedla Ludwików w Tomaszowie Mazowieckim – etap IV w ulicach: Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarska, Kopalna, Sypka.

4. Zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji  
z systemem odzysku wody

5. Implementację systemu GIS w zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną.

Realizacja zadań objętych powyższym wnioskiem rozpoczyna się w roku 2018. W bieżącym planie uwzględniono na rok 2019 budowę turbiny  wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków i zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji  z systemem odzysku wody.

 W przedłożonym planie przewiduje się miedzy innymi realizacje dużych przedsięwzięć jak rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  dla powstającego osiedla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulicy Dąbrowskiej, oraz dla ulic Kolejowej, Podoba i Torowej.  Kanalizacja sanitarna zostanie zaprojektowana i wybudowana w systemie grawitacyjno - tłocznym, przy założeniu optymalnej ilości przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych.

Kolejnym nie mniej ważnym zagadnieniem objętym niniejszym planem jest szereg zadań związanych z funkcjonowaniem systemu dystrybucji wody. Na lata 2019-2021 przewiduje się modernizację ujęcia wody „Białobrzegi” polegającą na wybudowaniu zbiorników buforowych wraz z przepompownią II stopnia i włączeniu w układ ujęcia wybudowanej studni nr 5. Pozwoli to na zwiększenie ilości wody wtłaczanej do sieci i poprawi warunki zaopatrzenia w wodę osiedli Białobrzegi i Ludwików. Z uwagi na duże różnice wysokości pomiędzy ujęciem, a obszarem zasilania (osiedle Ludwików) występują różnice ciśnień wpływające niekorzystnie na pracę sieci. W niniejszym planie zapisano zadanie mające na celu regulację ciśnienia dla tego terenu. Uwzględniono poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę, jak i jej jakości poprzez sukcesywną wymianę istniejących wodociągów azbesto-cementowych na rury PE lub żeliwne nowej generacji. Działania te przyczynią się do zmniejszenia awaryjności sieci i ograniczą straty wody. Równie ważnym kierunkiem działań jest łączenie końcówek sieci wodociągowej, co przyczynia się do poprawy jakości dostarczanej odbiorcom wody, wyrównuje ciśnienia w sieci również ogranicza ilość wody niezbędnej do płukania sieci. W powiązaniu z modernizacją nawierzchni ulic prowadzone są roboty polegające na wymianie przewodów wodociągowych wykazujących oznaki korozji, armatury sieciowej i innego uzbrojenia sieci wodociągowej. Ważnym wsparciem 
w zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną będzie wdrożenie systemu GIS.
5.  Nakłady inwestycyjne w  poszczególnych latach
W ramach programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego planuje się przeprowadzenie następujących inwestycji:

Tabela 1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

	1.  Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne

	Lp.
	Adres wyszczególnienie
	Ilość w mb
	Wartość szacunkowa w tyś. zł
	Realizacja
	Uwagi

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej
	430
	140
	140
	 
	 
	 

	2
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej
	430
	700
	 
	700
	 
	 

	3
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej (od torów )
	420
	420
	420
	 
	 
	 

	4
	Budowa kanału sanitarnego w ul. Spalskiej (od torów do komory za rz. Czarną)
	500
	500
	500
	 
	 
	 

	5
	Budowa kanału sanitarnego w ul. Warszawskiej, (od FM Logistic), Żurawiej i Piaskowej
	782
	1 500
	800
	 
	 
	 

	6
	Przebudowa wodociągu z rur AC na rury PE w ul. Konst.3 Maja i Spalskiej do ronda Dz-160 mm
	1 200
	1 478
	652
	 
	 
	 

	7
	Przebudowa wodociągu z rur AC na rury PE w ul. Głównej Dz-110 mm
	1 030
	515
	515
	 
	 
	 

	8
	Budowa kanału deszczowego od ul. Willowej do ul. Strzeleckiej
	300
	350
	 
	350
	 
	 

	9
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej (do osiedla wraz z osiedlem)
	3 000
	3 000
	1 600
	700
	800
	 

	10
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiej (w osiedlu)
	1 800
	540
	180
	180
	180
	 

	11
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej
	330
	120
	 
	120
	 
	 

	12
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej
	435
	155
	 
	155
	 
	 

	13
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Równej
	150
	60
	 
	60
	 
	 

	14
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej
	155
	170
	 
	170
	 
	 

	15
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białego
	120
	150
	 
	150
	 
	 

	16
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej (odgałęzienia)
	230
	325
	 
	325
	 
	 

	17
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wąwalskiej (odgałęzienie)
	130
	155
	 
	155
	 
	 

	18
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej (od ul. Smolnej do ul. Lubocheńskiej)
	180
	270
	 
	 
	270
	 

	19
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niemcewicza
	140
	180
	 
	 
	180
	 

	20
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej
	190
	235
	 
	 
	235
	 

	21
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej
	480
	510
	 
	 
	510
	 

	22
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Krańcowej 
	480
	145
	 
	 
	145
	 

	23
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiej od ul. Milenijnej od ul. Orzeszkowej
	500
	500
	 
	 
	500
	 

	24
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczęśliwej od ul. Majowej do mostu
	100
	100
	 
	 
	100
	 

	25
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borek
	160
	130
	 
	 
	130
	 

	26
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej
	220
	220
	 
	 
	220
	 

	27
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej za torami
	1 400
	1 500
	 
	 
	1 500
	 

	28
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podoba
	690
	690
	 
	 
	690
	 

	29
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej
	1 650
	1 650
	 
	 
	1 650
	 

	30
	Połączenie  końcówek sieci wodociągowych
	 
	150
	50
	50
	50
	 

	31
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę rezerwowego kolektora ścieków ze stacji zlewczej
	100
	120
	120
	 
	 
	 

	32
	Zabudowa wiaty przepompowni ścieków przy ul. Kępa 19
	 
	200
	200
	 
	 
	 

	33
	Renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego od ul. Spalskiej do studni K-1 na terenie oczyszczalni ścieków
	200
	250
	250
	 
	 
	 

	34
	Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych i podmiotów gospodarczych zgodnie z Regulaminem
	 
	300
	100
	100
	100
	 

	Ogółem
	17 428
	5 527
	3 215
	7 260
	 


Tabela 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

	2.  Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

	Lp.
	Adres wyszczególnienie
	Ilość
	Wartość szacunkowa w tyś. zł
	Realizacja
	Uwagi

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1
	Wymiana uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty)
	600
	450
	150
	150
	150
	 

	2
	Wymiana włazów na sieci kanalizacyjnej
	100
	120
	40
	40
	40
	 

	3
	Wymiana wodomierzy
	8 000
	1 800
	600
	600
	600
	 

	4
	Modernizacja wodociągów z rur azbesto-cementowych na rury PE lub żeliwne
	 
	750
	250
	250
	250
	 

	5
	Modernizacja ujęcia wody "Białobrzegi"
	 
	2 000
	2 000
	 
	 
	 

	6
	Regulacja ciśnienia os. "Ludwików"
	 
	200
	 
	200
	 
	 

	7
	Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
	 
	750
	250
	250
	250
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ogółem
	6 070
	3 290
	1 490
	1 290
	 


Tabela 3. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – nakłady inwestycyjne.

	3.  Nakłady inwestycyjne

	Lp.
	Adres wyszczególnienie
	Ilość
	Wartość szacunkowa w tyś. zł
	Realizacja
	Uwagi

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1
	Zakup sprzętu komputerowego
	 
	240
	80
	80
	80
	 

	2
	Zakup samochodu towarowo-osobowego
	2 szt.
	200
	100
	100
	 
	 

	3
	Zakup samochodu dostawczego
	1 szt.
	120
	 
	 
	120
	 

	4
	Zakup koparko-ładowarki z osprzętem
	1 szt.
	350
	 
	350
	 
	 

	5
	Zakup samochodu z  wyposażeniem do inspekcji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
	1 kpl.
	480
	
	480
	 
	 

	6
	Zakup systemu do diagnostyki sieci wodociągowej
	1 kpl.
	80
	80
	 
	 
	 

	7
	Zakup przewoźnej pompy do ścieków
	1 szt.
	5
	5
	 
	 
	 

	8
	Zakup zestawu igłofiltrów z agregatem pompowym (do odwadniania wykopów)
	1 kpl.
	90
	 
	 
	90
	 

	9
	Zakup recyklera do odtwarzania nawierzchni po awariach
	1 szt.
	80
	 
	 
	80
	 

	10
	Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody
	1 szt.
	2 000
	2 000
	 
	 
	 

	11
	Budowa turbiny wodnej do odzyskiwania energii jako element technologiczny oczyszczalni ścieków
	1 kpl.
	200
	200
	 
	 
	 

	12
	Budowa zespołu 16 szt. garaży wraz z kotłownią i pomieszczeniem magazynowym przy ul. Kępa 19
	1 kpl.
	2 000
	1000
	1 000
	 
	 

	13
	Budowa boksów na piach i kruszywo przy ul. Kępa 19
	1 kpl.
	200
	 
	 
	200
	 

	Ogółem
	6 045
	3 465
	2 010
	570
	 


Zgodnie z przyjętymi założeniami całość powyższych inwestycji finansuje i realizuje Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., wspomagając się formami pomocy (pożyczki, kredyty) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi.

6.  Sposoby finansowania planowanych inwestycji
 Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, określa § 7 ust. 3 rozporządzenia. Źródła finansowania mogą stanowić:

· środki własne,

· środki finansowe pochodzące z budżetu gminy lub od mieszkańców w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego ,

· kredyty i pożyczki,

· dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z amortyzacji, także kredyty i pożyczki zaciągnięte w tym celu i spłacane przez przedsiębiorstwo.

Koszty inwestycji obciążające koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być uwzględniane w niezbędnych przychodach  stopniowo i rozłożone w czasie. 

W ramach dotacji lub subwencji na realizację zadań inwestycyjnych mieszczą się środki pochodzące zarówno z instytucji i środków krajowych, jak i zagranicznych, np. z Unii Europejskiej.

W zależności od rozmiarów planowanych przedsięwzięć modernizacyjno-rozwojowych oraz możliwości finansowych przedsiębiorstwa i dysponentów środków zewnętrznych – środki na finansowanie mogą pochodzić z kilku źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz np. od kilku dysponentów.

Pozwoli to utrzymać tendencje proinwestycyjne polityki budżetowej oraz sprostać wymogom unijnych programów pomocowych bazując w okresie ich realizacji na kredytach i pożyczkach na prefinansowanie budżetu państwa.

UZASADNIENIE

w sprawie propozycji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019 – 2021.

Obowiązek sporządzania wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku                       o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z ową ustawą plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.


Potrzeby ujęte w zaproponowanym planie wynikają z dalszej rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej o odcinki, które z różnych przyczyn nie zostały uwzględnione podczas realizacji Projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Ponadto planowane zadania inwestycyjne wynikają również z potrzeb społecznych mieszkańców Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgłaszanych zarówno do Prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jak i Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie |Maz.  Spółka z o.o. Część zadań ujętych w planie będzie realizowana w ramach Projektu pn.: „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”, współfinansowanego ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zatem przedkładając niniejszy plan Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz planowanym przedsięwzięciom w zakresie rozwoju infrastruktury sieci wodno – kanalizacyjnej.

