##### PROJEKT

##### U C H W A Ł A Nr ……/2018

##### RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia ….. grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

## Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada  Miejska  Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§	1.	Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
 w kwocie ogółem 1.339.452,43 zł w ramach wydatków majątkowych na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§	2.	Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

§	3.	Sprawozdanie z realizacji wydatków, o których mowa w § 1 Prezydent  Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przedłoży Radzie Miejskiej łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.

§	4.	Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§	5.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem

prawnym:

Przygotował:

Zaopiniował pod względem

prawnym:

Załącznik nr 1

do Uchwały …../2018

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia …. grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 430 862,16 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 430 862,16 |  |
|  |  | 6050 | Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki | 216 842,16 | 30.06.2019 |
|  |  | 6050 | Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II | 214 020,00 | 30.06.2019 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 141 360,46 |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 360,46 |  |
|  |  | 6050 | Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego | 141 360,46 | 30.06.2019 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 166 282,11 |  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 166 282,11 |  |
|  |  | 6050 | Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a | 79 282,11 | 30.06.2019 |
|  |  | 6050 | Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/56 | 87 000,00 | 30.06.2019 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 490 071,77 |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 490 071,77 |  |
|  |  | 6050 | Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 490 071,77 | 30.06.2019 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 110 875,93 |  |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 110 875,93 |  |
|  |  | 6050 | Plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ul. Garbarskiej z ul. Dworcową | 110 875,93 | 30.06.2019 |
| RAZEM |  |  |  | 1 339 452,43 |  |

Objaśnienia

do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2018

Przedłożenie powyższego projektu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację niżej wymienionych zadań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600, rozdział 60016 –  „Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki” – 216.842,16 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2018 r., z uwagi na brak dostępności na rynku niektórych asortymentów materiałów brukarskich oraz brak dostępności podwykonawcy robót specjalistycznych w branży sanitarnej występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2019 r.

Dział 600, rozdział 60016 - „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 214.020,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2018 r., z uwagi na brak dostępności na rynku wystarczającej ilości słupów oświetleniowych występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2019 r.

Dział 700, rozdział 70005 – „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” – 141.360,46 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania zadania inwestycyjnego do końca 2018 r. obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej, oraz wykonania przyłącza energetycznego do „mieszkanie +" występuje konieczność przedłużenia terminu do dnia 30.06.2019 r.

Dział 801, rozdział 80195 – „Plac zabaw przy ul. Niskiej 20a” – 79.282,11 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2018 r., z uwagi na brak możliwości wyprodukowania urządzeń w terminie deklarowanym przez producenta urządzeń oraz warunki pogodowe występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2019 r.

Dział 801, rozdział 80195 – „Plac zabaw przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Niemcewicza 50/56” – 87.000,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2018 r., z uwagi na brak możliwości wyprodukowania urządzeń w terminie deklarowanym przez producenta urządzeń występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2019 r.

Dział 900, rozdział 90095 – „Budowa kontenerowych toalet publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – 490.071,77 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2018 r., z uwagi na przedłużające się procedury dotyczącymi uzyskania pozwolenia na budowę budynków będących przedmiotem umowy, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2019 r.

Dział 926, rozdział 92695 – „Plac zabaw z elementami małej architektury przy zbiegu ulic Garbarskiej z ul. Dworcową” – 110.875,93 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2018 r., z uwagi na brak możliwości wyprodukowania urządzeń w terminie deklarowanym przez producenta urządzeń oraz warunki pogodowe występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2019 r.