Projekt

Uchwała nr ………./……………./2021

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia ………………………………….. 2021 roku

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym trybu konsultacji

Na podstawie art. 10 e ust. 1 i art. 10 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, poz. 2020;                                  z 2020 r. poz. 1378, poz. 2327) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Projekt sporządził:

Projekt zaopiniował:

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ……../……./2021

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia …………………………………..2021 r.

Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego 2030, w tym tryb konsultacji

- Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym trybu konsultacji, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1295 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), ustawę z dnia                             3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.).

- Projekt Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 składają się w szczególności:

- powołanie zespołu roboczego,

- przeprowadzenie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej wraz 
z wypracowaniem wniosków na potrzeby opracowania Strategii,

- wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, polegających na określeniu celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników,

- wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym:

- określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami 
i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
w Tomaszowie Mazowieckim,

- sporządzenie charakterystyki obszarów strategicznej interwencji zawartych 
w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego i określenie obszarów strategicznej interwencji miasta wraz z zakresem planowanych działań.

- Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, obejmujących m.in. określenie:

- systemu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych,

- ram finansowych i źródeł finansowania.

- Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

- Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1295 z późn. zm.).

- Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

- Podczas konsultacji nadrzędnym będzie dążenie do angażowania w proces jak największej liczby interesariuszy, w szczególności mieszkańców miasta, a także lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, poprzez dobór odpowiednich narzędzi informacji, terminów 
i metod konsultacyjnych.

- Konsultacje będą się odbywały w następujący sposób:

- poprzez zamieszczenie projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii 
i wniosków na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,

- poprzez organizację co najmniej jednego spotkania konsultacyjnego w trybie zdalnym lub stacjonarnym,

- poprzez stworzenie możliwości bezpośredniego, telefonicznego, mailowego lub korespondencyjnego składania uwag, opinii i wniosków,

- poprzez dyskusję na komisjach Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

- Konsultacje z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną przeprowadzone pisemnie poprzez przekazanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 wraz z formularzem uwag, opinii i wniosków.

- Z przebiegu konsultacji będzie sporządzone sprawozdanie, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które zostanie opublikowane co najmniej na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

- Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 Zarządowi Województwa Łódzkiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń 
i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego.

- Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 
po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

- Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030.

- Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 
po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.

- Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030.

- Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego w drodze uchwały.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ……../……./2021

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia …………………………………..2021 r.

Harmonogram opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego 2030

| Tryb | Czas realizacji |
| --- | --- |
| Powołanie zespołu roboczego | do 30 kwietnia 2021 |
| Przeprowadzenie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej wraz z wypracowaniem wniosków dla Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 | maj – wrzesień 2021 |
| Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 | październik – grudzień 2021 |
| Przeprowadzenie konsultacji społecznych | styczeń – luty 2022 (minimum 35 dni od dnia umieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta) |
| Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych oraz jego publikacja | luty – marzec 2022 (do 30 dni od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji) |
| Uwzględnienie ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji | marzec 2022 |
| Zaopiniowanie projektu Strategii przez Zarząd Województwa Łódzkiego | marzec – kwiecień 2022 (do 30 dni od otrzymania przez Zarząd Województwa projektu Strategii) |
| Uwzględnienie w projekcie Strategii ewentualnych zmian wskazanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego | kwiecień 2022 |
| Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii | kwiecień 2022 |
| Uwzględnienie ewentualnych zmian wynikających z ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii | kwiecień 2022 |
| Uzyskanie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.) w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko | maj 2022 |
| Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego w drodze uchwały | do 30 czerwca 2022 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym trybu konsultacji

W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca                 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378). Celem zmian prawnych jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, 
jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów.

Zmiany te prowadzą do ujednolicenia systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego

wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych.

Strategia będzie opracowana zgodnie z trybem i harmonogramem wskazanym 
w niniejszej uchwale. Będzie skonsolidowana z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego i regionalnego. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla gminy jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027.

Strategia, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój gminy.

Dokument określi ramy finansowe dla jego realizacji oraz potencjalne źródła finasowania.