projekt

Uchwała Nr ……./2021

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z uwagi na konieczność planowania wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozwojem gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uwzględnienia ich przy ustalaniu niezbędnych przychodów, przyjmuje się wieloletni plan rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/194/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z dnia 29 stycznia 2020 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Sporządził:

Zaopiniował pod względem prawnym:

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr …………../2021

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia ……………… 2021 r.

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej

w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

na lata 2021-2023

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Spis treści:

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp- str. 3

2. Obecny i planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych- str. 5

3. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne- str. 7

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków- str. 9

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach- str. 10

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji- str. 13

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzania wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028, zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1”.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań dotyczących środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w uchwalonym planie.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2 pkt.16 ustawy to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne - to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a następnie musi być zatwierdzony przez radę gminy.

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Waga tego planu polega na tym, że będzie on miał w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i za ścieki, stosowanych przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. zgodnie z postanowieniami rozporządzenia wykonawczego do ustawy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Dz.U. z 2018 r. poz. 472, zwane dalej rozporządzeniem).

Zgodnie z ustawą plan ten określa:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Tryb uchwalania

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, według ust. 5 art. 21 ustawy uchwala rada gminy. Ustawa nie określa odrębnego trybu wdrażania planu. Według art. 24b ust. 6 pkt 2 ustawy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do uzasadnienia do wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami ustawy na podstawie art. 21 ust. 4 zobowiązany został wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W ustawie brak jest zapisów określających zasady postępowania i wdrażania planu w przypadku braku uchwały rady gminy. W takiej sytuacji należy rozumieć, że pomimo braku stosownej uchwały rady gminy, przedsięwzięcia modernizacyjno – rozwojowe zawarte w przedłożonym do uchwalenia planie, zwłaszcza w części dotyczącej okresu, na który wprowadzana jest nowa taryfa, przedsiębiorstwo może realizować, pod warunkiem, że są one zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w wyżej przytoczonym planie i studium, i wynikają ponadto z zadań określonych w planie dotyczącym całokształtu działalności przedsiębiorstwa za dany rok.

Plany wieloletnie powinny być korygowane (aktualizowane) w przypadku zmian uzasadniających taką konieczność. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie rzeczowym, kosztowym i czasowym planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Podmiot sporządzający plan

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowują wszystkie firmy zobowiązane do składania wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bez względu na ich formę prawną działalności. Plan dotyczy bowiem urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu danego przedsiębiorstwa.

Posiadaczem rzeczy, w świetle art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) „jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jako właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”. Zgodnie z art. 2 pkt. 17 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, za właściciela uznaje się "także posiadacza samoistnego
i użytkownika wieczystego".

2. Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Przedmiot działania Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. w zakresie objętym ustawą stanowi:

- pobór i uzdatnianie wody (PKWiU: 36.00),

- gospodarka ściekami (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) (PKWiU: 37.00)

Poza gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną Zakład prowadzi także inną działalność gospodarczą (gospodarkę odpadami komunalnymi). Koszty pozostałej działalności nie obciążają kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków.

Zakład prowadzi wyżej wymienioną działalność za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu. Spółka jest właścicielem nieruchomości i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ścieki bytowo-gospodarcze z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego są odprowadzane do oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4.

Obecny i planowany zakres usług wodociągowych

Dotychczas zaopatrzenie miasta w wodę odbywa się z czterech niezależnych źródeł:

- ujęcie wód powierzchniowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, zlokalizowane w Wydziale Produkcji Wody przy ulicy Jana Pawła II 45/47 w Tomaszowie Mazowieckim – 93,0 % dostarczanej wody (według danych na koniec 2018 r.),

- ujęcie wód podziemnych „Białobrzegi”, zlokalizowane przy ulicy Wilczej w Tomaszowie Mazowieckim – 6,0% dostarczanej wody,

- ujęcie wód podziemnych „Borki”, zlokalizowane na terenie byłego O.S.W. „Borki” – 0,9% dostarczanej wody,

- ujęcie wód podziemnych zlokalizowane we wsi Wiaderno – 0,1% dostarczanej wody.

Sieć wodociągowa pokrywa obecnie swoim zasięgiem ok. 96% powierzchni miasta. Możliwości produkcyjne wszystkich ujęć zapewniają z zapasem pokrycie zapotrzebowania miasta na wodę. Jedynie na obszarze zasilanym z ujęcia „Białobrzegi” obserwuje się w czasie maksymalnych rozbiorów w upalne dni chwilowe niedobory wody i spadki ciśnienia.

Niekorzystnym zjawiskiem obserwowanym w systemie dystrybucji wody Tomaszowa Mazowieckiego jest zmniejszanie się ilości pobieranej przez odbiorców wody pomimo ciągłego przyrostu długości sieci i liczby przyłączy wodociągowych.

Obecny i planowany zakres usług kanalizacyjnych

W Tomaszowie Mazowieckim istnieje system kanalizacyjny składający się z oczyszczalni ścieków

przy ul. Henrykowskiej 2/4 oraz sieci kanalizacji rozdzielczej, w której skład wchodzi system kanalizacji sanitarnej przeznaczony do odprowadzania ścieków komunalnych oraz system kanalizacji deszczowej odprowadzający wody deszczowe z powierzchni uszczelnionych miasta, takich jak ulice, place, parkingi do pobliskich odbiorników – rzek i rowów melioracyjnych.

Innym niekorzystnym zjawiskiem obserwowanym w systemie kanalizacyjnym miasta jest brak w wielu ulicach kanalizacji deszczowej, w skutek czego wody deszczowe przedostają się do kanalizacji sanitarnej obciążając hydraulicznie oczyszczalnię ścieków.

Występowanie wyżej wymienionych negatywnych zjawisk i problemów związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej spowodowała podjęcie działań mających na celu poprawę stanu lokalnego środowiska przyrodniczego, a szczególnie jakości wód rzeki Pilicy, Wolbórki, Czarnej, Piasecznicy, Lubochenki. Zmniejszenie ilości wód deszczowych, roztopowych i infiltracyjnych dostarczanych systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków spowoduje stabilniejszą pracę urządzeń oczyszczających.

Główny akcent w poprzednich planach inwestycyjnych spółki był położony na realizację projektu pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Zakład Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. był Beneficjentem tego projektu, którego celem było rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ściekówi skanalizowaniem terenów objętych aglomeracją tj. miasta Tomaszowa Maz. oraz części Gminy Tomaszów Maz. W ramach projektu zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, wybudowano 108,01 km sieci kanalizacji sanitarnej i dokonano renowacji kolektorów ściekowych  o długości 20,13 km.

W bieżącym planie przewiduje się dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o odcinki, które z różnych względów nie zostały ujęte w w.w projekcie. Powodem tego stanu rzeczy były problemy proceduralne, własnościowe związane z działkami, na których mogłaby przebiegać kanalizacja, jak również niemożność uzyskania wymaganych wskaźników koncentracji odbiorców w istniejącej aglomeracji. Uwzględniono również środki na renowację kolejnych odcinków kanałów.

Rozbudowa systemu kanalizacyjnego pozwoli na likwidację przydomowych zbiorników bezodpływowych, co znacząco zmniejszy zanieczyszczenie wód podziemnych.

Cele bezpośrednie programu inwestycyjnego to: poprawa podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej, poszerzenie zakresu korzystania z usług kanalizacyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności Miasta, ochrona środowiska zlewni rzek, doprowadzenie infrastruktury kanalizacyjnej do poziomu innych miast europejskich, zmniejszenie kosztów z tytułu usuwania nieczystości płynnych.

Cele pośrednie: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Miasta poprzez podniesienie jego atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze przemysłu, usług i budownictwa mieszkaniowego), zwiększenie spójności społeczno - gospodarczej województwa łódzkiego, zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocja regionu.

3. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne

W latach 2020–2022 Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. planuje realizację następujących zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne:

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej

- Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. Mostowej – 675 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Michałowskiej (sięgacz) - 357 mb,

- Budowa kanału sanitarnego w ul. Spalskiej (od torów do kom. za rz. Czarną) -454 mb,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Milenijnej – 460 mb,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej – 50 mb,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ślusarskiej (sięgacz) – 60 mb,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nagórzyckiej (sięgacz dz. 94/8)- 85 mb,

- Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wilcza dz. 225/7 - 193 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białego - 120 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej (odgałęzienia) - 230 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wąwalskiej (odgałęzienie) - 130 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej – 480 mb,

- Przebudowa kolektora sanitarnego DN 500 w ul. Józefowska/Działkowa – 325 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze osiedla i ulic: Dąbrowskiej, Migdałowej i Wola Wiaderna - 3 900 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej (od ul.Smolnej do ul. Lubocheńskiej) - 
180 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej - 155 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczęśliwej od ul. Majowej do mostu - 100 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej - 1 620 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podoba - 690 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej - 1 650 mb,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Helskiej – 50 mb,

- Budowa stacji redukcji ładunków (flotacji) w ściekach wpływających do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim wraz z punktem zlewczym szlamów z czyszczenia kanalizacji – 100 mb,

- Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kępa 19

- Renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego od ul. Spalskiej do studni K-1 na terenie oczyszczalni ścieków – 200 mb,

- Wykup urządzeń kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych i podmiotów gospodarczych zgodnie z Regulaminem

- Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch dodatkowych przenośników ślimakowych osadu odwodnionego na oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.

- Budowa zbiornika p.poż. (zbiornika retencyjnego) na odpływie ścieków oczyszczonych do odbiornika rzeki Pilicy na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.

W zakresie sieci wodociągowej:

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej – 670 mb,

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Michałówek - Nadrzeczna - 576 mb,

- Przebudowa wodociągu z rur AC na rury PE w ul. Konst.3 Maja i Spalskiej do ronda	
Dz-160 mm - 1 200 mb,

- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej - 330 mb,

- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej - 435 mb,

- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Równej - 150 mb,

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Krańcowej - 480 mb,

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Bema (spinka) - 69 mb,

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiej (w osiedlu) - 4 050 mb,

- Przebudowa wodociągu z rur AC na rury PE w ul. Głównej Dz 110 - 1 030 mb

- Połączenie końcówek sieci wodociągowych

- Wykup urządzeń wodociągowych od inwestorów prywatnych i podmiotów gospodarczych zgodnie z Regulaminem.

II. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków:

- Wymiana uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty),

- Wymiana włazów na sieci kanalizacyjnej,

- Wymiana wodomierzy,

- Modernizacja wodociągów z rur azbesto-cementowych na rury PE lub żeliwo sferoidalne,

- Modernizacja ujęcia wody „Białobrzegi”,

- Regulacja ciśnienia na sieci wodociągowej z ujęcia Białobrzegi

- Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

III. Nakłady inwestycyjne:

- Zakupy sprzętu komputerowego,

- Zakup samochodu towarowo-osobowego – 2 szt.,

- Zakup samochodu dostawczego - 1 szt.,

- Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem – 1 szt.,

- Zakup samochodu z wyposażeniem do inspekcji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,

- Zakup systemu do diagnostyki sieci wodociągowej,

- Zakup przewoźnej pompy do ścieków – 1 szt.,

- Zakup zestawu igłofiltrów z agregatem pompowym (do odwadniania wykopów),

- Zakup recyklera do odtwarzania nawierzchni po awariach,

- Budowa zespołu budynków magazynowo-garażowych wraz z kotłownią przy ul. Kępa 19

- Budowa boksów na piach i kruszywo przy ul. Kępa 19.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

W przedłożonym planie przewiduje się miedzy innymi realizację dużych przedsięwzięć, takich jak rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla powstającego osiedla budownictwa jednorodzinnego w obszarze i ulic: Dąbrowskiej, Migdałowej i Wola Wiaderna oraz  dla ulic Kolejowej, Podoba i Torowej. Kanalizacja sanitarna zostanie zaprojektowana i wybudowana w systemie grawitacyjno - tłocznym, przy założeniu optymalnej ilości przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych.

Kolejnym nie mniej ważnym zagadnieniem objętym niniejszym planem jest szereg zadań związanych z funkcjonowaniem systemu dystrybucji wody. Na lata 2021-2023 przewiduje się modernizację ujęcia wody „Białobrzegi” polegającą na wybudowaniu zbiorników buforowych wraz z przepompownią II stopnia i włączeniu w układ ujęcia wybudowanej studni nr 5. Pozwoli to na zwiększenie ilości wody wtłaczanej do sieci i poprawi warunki zaopatrzenia w wodę osiedli  posiadających wodę z danego ujęcia. Z uwagi na duże różnice wysokości pomiędzy ujęciem, a obszarem zasilania występują różnice ciśnień wpływające niekorzystnie na pracę sieci. W niniejszym planie zapisano zadanie mające na celu regulację ciśnienia dla tego terenu. Uwzględniono poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę, jak i jej jakości poprzez sukcesywną wymianę istniejących wodociągów azbesto-cementowych na rury PE lub żeliwne nowej generacji. Działania te przyczynią się do zmniejszenia awaryjności sieci i ograniczą straty wody. Równie ważnym kierunkiem działań jest łączenie końcówek sieci wodociągowej, co przyczynia się do poprawy jakości dostarczanej odbiorcom wody, wyrównuje ciśnienia w sieci, jak również ogranicza ilość wody niezbędnej do płukania sieci. W powiązaniu z modernizacją nawierzchni ulic prowadzone są roboty polegające na wymianie przewodów wodociągowych wykazujących oznaki korozji, armatury sieciowej i innego uzbrojenia sieci wodociągowej.

5. Nakłady inwestycyjne w  poszczególnych latach

W ramach programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego planuje się przeprowadzenie następujących inwestycji:

Tabela 1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

| 1. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres wyszczególnienie | Ilość w mb | Wartość szacunkowa w tyś. zł | Realizacja |  |  | Uwagi |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej | 670 | 355 |  | 355 |  |  |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Michałówek - Nadrzeczna | 576 | 316 |  | 316 |  |  |
| 3 | Przebudowa wodociągu z rur AC na rury PE w ul. Konst.3 Maja i Spalskiej do ronda Dz-160 mm | 1 200 | 980 |  | 50 | 930 |  |
| 4 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej | 330 | 132 |  | 12 | 120 |  |
| 5 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej | 435 | 170 |  | 15 | 155 |  |
| 6 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Równej | 150 | 70 |  | 10 | 60 |  |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Krańcowej | 480 | 160 |  | 15 | 145 |  |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Bema (spinka) | 69 | 66 | 66 |  |  |  |
| 9 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiej (w osiedlu) | 4 050 | 1 760 |  | 60 | 1 700 |  |
| 10 | Przebudowa wodociągu z rur AC na rury PE w ul. Głównej Dz110 | 1 030 | 515 |  | 30 | 485 |  |
| 11 | Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. Mostowej | 675 | 735 |  | 735 |  |  |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Michałowskiej (sięgacz) | 357 | 380 |  | 380 |  |  |
| 13 | Budowa kanału sanitarnego w ul. Spalskiej (od torów do komory za rz. Czarną) | 540 | 780 | 400 | 380 |  |  |
| 14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Milenijnej | 460 | 485 |  | 485 |  |  |
| 15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej | 50 | 34 |  | 34 |  |  |
| 16 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ślusarskiej (si ęgacz) | 60 | 50 | 50 |  |  |  |
| 17 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nagórzyckiej (sięgacz dz. 94/8) | 85 | 75 |  |  | 75 |  |
| 18 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wilcza dz. 225/7 | 193 | 281 |  | 281 |  |  |
| 19 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białego | 120 | 159 |  | 9 | 150 |  |
| 20 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej (odgałęzienia) | 230 | 325 | 150 | 175 |  |  |
| 21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wąwalskiej (odgałęzienie) | 130 | 165 |  | 10 | 155 |  |
| 22 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej | 480 | 530 |  | 20 | 510 |  |
| 23 | Przebudowa kolektora DN 500 w ul. Józefowska/Działkowa | 325 | 602 |  | 602 |  |  |
| 24 | Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze osiedla i ulic: Dąbrowskiej, Migdałowej i Wola Wiaderna | 3 900 | 3 700 | 90 | 1 000 | 2 610 |  |
| 25 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej (od ul. Smolnej do ul. Lubocheńskiej) | 180 | 270 |  | 270 |  |  |
| 26 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej | 155 | 170 |  |  | 170 |  |
| 27 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczęśliwej od ul. Majowej do mostu | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
| 28 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej | 1 620 | 1 720 |  |  | 1 720 |  |
| 29 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podoba | 690 | 690 |  |  | 690 |  |
| 30 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej | 1 650 | 1 650 |  |  | 1 650 |  |
| 31 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Helskiej | 50 | 50 |  | 60 |  |  |
| 32 | Połączenie końcówek sieci wodociągowych |  | 150 | 50 | 50 | 50 |  |
| 33 | Budowa stacji redukcji ładunków (flotacji) w ściekach wpływających do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim wraz z punktem zlewczym szlamów z czyszczenia kanalizacji | 100 | 3 880 | 80 | 3 000 | 800 |  |
| 34 | Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kępa 19 |  | 600 |  | 50 | 550 |  |
| 35 | Renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego od ul. Spalskiej do studni K-1 na terenie oczyszczalni ścieków | 200 | 250 |  | 50 | 200 |  |
| 36 | Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych i podmiotów gospodarczych zgodnie z Regulaminem |  | 450 | 100 | 250 | 100 |  |
| 37 | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch dodatkowych przenośników ślimakowych osadu odwodnionego na oczyszczalni scieków w Tomaszowie Mazowieckim |  | 120 |  | 120 |  |  |
| 38 | Budowa zbiornika p.poż (zbiornika retencyjnego) na odpływie ścieków oczyszczonych do odbiornika rzeki Pilicy na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim |  | 200 |  | 200 |  |  |
| Ogółem |  |  | 23 125 | 986 | 9 024 | 13 125 |  |

Tabela 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

| 2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres wyszczególnienie | Ilość | Wartość szacunkowa w tyś. zł | Realizacja |  |  | Uwagi |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Wymiana uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty) | 600 | 350 | 50 | 150 | 150 |  |
| 2 | Wymiana włazów na sieci kanalizacyjnej | 100 | 230 | 30 | 100 | 100 |  |
| 3 | Wymiana wodomierzy | 8 000 | 1 400 | 200 | 600 | 600 |  |
| 4 | Modernizacja wodociągów z rur azbesto-cementowych na rury PE lub żeliwa sferoidalnego |  | 500 | 50 | 200 | 250 |  |
| 5 | Modernizacja ujęcia wody "Białobrzegi" |  | 2 000 | 100 | 1 900 |  |  |
| 6 | Regulacja ciśnienia na sieci wodociągowej z ujęcia Białobrzegi |  | 200 |  | 200 |  |  |
| 7 | Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  | 600 | 50 | 200 | 350 |  |
| Ogółem |  |  | 5 280 | 480 | 3 350 | 1 450 |  |

Tabela 3. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. – nakłady inwestycyjne.

| 3. Nakłady inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres wyszczególnienie | Ilość | Wartość szacunkowa w tyś. zł | Realizacja |  |  | Uwagi |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Zakup sprzętu komputerowego |  | 180 | 20 | 80 | 80 |  |
| 2 | Zakup samochodu towarowo-osobowego | 2 szt. | 230 | 80 | 150 |  |  |
| 3 | Zakup samochodu dostawczego | 1 szt. | 150 |  | 150 |  |  |
| 4 | Zakup koparko-ładowarki z osprzętem | 1 szt. | 350 |  | 350 |  |  |
| 5 | Zakup samochodu z wyposażeniem do inspekcji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych | 1 kpl. | 480 |  |  | 480 |  |
| 6 | Zakup systemu do diagnostyki sieci wodociągowej | 1 kpl. | 80 |  |  | 80 |  |
| 7 | Zakup przewoźnej pompy do ścieków | 1 szt. | 10 |  | 10 |  |  |
| 8 | Zakup zestawu igłofiltrów z agregatem pompowym (do odwadniania wykopów) | 1 kpl. | 90 |  | 90 |  |  |
| 9 | Zakup recyklera do odtwarzania nawierzchni po awariach. | 1 szt. | 80 |  | 80 |  |  |
| 10 | Budowa zespołu budynków magazynowo garażowych wraz z kotłownią przy ul. Kępa 19 | 1 kpl. | 850 |  | 50 | 800 |  |
| 11 | Budowa boksów na piach i kruszywo przy ul. Kępa 19 | 1 kpl. | 230 |  | 30 | 200 |  |
| Ogółem |  |  | 2 730 | 100 | 990 | 1640 |  |

Podane w tabelach wartości szacunkowe wyrażone są w kwotach netto.

Zgodnie z przyjętymi założeniami całość powyższych inwestycji finansuje i realizuje Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., wspomagając się formami pomocy (dotacje, pożyczki, kredyty) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

Źródła finansowania mogą stanowić:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki,

- dotacje.

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z amortyzacji, także kredyty i pożyczki zaciągnięte w tym celu i spłacane przez przedsiębiorstwo.

Koszty inwestycji obciążające koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być uwzględniane w niezbędnych przychodach stopniowo i rozłożone w czasie.

W ramach dotacji lub subwencji na realizację zadań inwestycyjnych mieszczą się środki pochodzące zarówno z instytucji i środków krajowych, jak i zagranicznych, np. z Unii Europejskiej.

W zależności od rozmiarów planowanych przedsięwzięć modernizacyjno-rozwojowych oraz możliwości finansowych przedsiębiorstwa i dysponentów środków zewnętrznych – środki na finansowanie mogą pochodzić z kilku źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz np. od kilku dysponentów.

Pozwoli to utrzymać tendencje proinwestycyjne polityki budżetowej oraz sprostać wymogom unijnych programów pomocowych bazując w okresie ich realizacji na kredytach i pożyczkach na prefinansowanie budżetu państwa.

Uzasadnienie

w sprawie propozycji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023.

Obowiązek sporządzania wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z ową ustawą plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Potrzeby ujęte w zaproponowanym planie wynikają z dalszej rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej o odcinki, które z różnych przyczyn nie zostały uwzględnione podczas realizacji Projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Ponadto planowane zadania inwestycyjne wynikają również z potrzeb społecznych mieszkańców Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgłaszanych zarówno do Prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jak i Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o.

Zatem przedkładając niniejszy plan, Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz planowanym przedsięwzięciom w zakresie rozwoju infrastruktury sieci wodno–kanalizacyjnej.