PROJEKT

UCHWAŁA NR ……./……/2022

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia  …………………………… 2022 roku

o zmianie uchwały nr XLIII/316/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym trybu konsultacji, zmienionej uchwałą nr XLIV/324/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 10 e ust. 1 i art. 10 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/316/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 
25 marca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym trybu konsultacji, zmienia się załącznik nr 2 tj. harmonogram opracowania projektu Strategii, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr XLIII/316/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu 
i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym trybu konsultacji nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr ………/………./2022

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia ……………………………………. 2022 r.

Harmonogram opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego 2030

| Tryb | Czas realizacji |
| --- | --- |
| Powołanie zespołu roboczego | do 30 kwietnia 2021 |
| Przeprowadzenie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej wraz z wypracowaniem wniosków dla Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 | maj – wrzesień 2021 |
| Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 | październik – grudzień 2021 |
| Przeprowadzenie konsultacji społecznych | styczeń – kwiecień 2022 (minimum 35 dni od dnia umieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta) |
| Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych oraz jego publikacja | maj 2022 (do 30 dni od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji) |
| Uwzględnienie ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji | maj - czerwiec 2022 |
| Zaopiniowanie projektu Strategii przez Zarząd Województwa Łódzkiego | czerwiec 2022 (do 30 dni od otrzymania przez Zarząd Województwa projektu Strategii) |
| Uwzględnienie w projekcie Strategii ewentualnych zmian wskazanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego | czerwiec – lipiec 2022 |
| Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii | lipiec 2022 |
| Uwzględnienie ewentualnych zmian wynikających z ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii | lipiec 2022 |
| Uzyskanie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.) w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko | lipiec -sierpień 2022 |
| Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030 przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego w drodze uchwały | do 30 września 2022 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie uchwały nr XLIII/316/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2030, w tym trybu konsultacji, zmienionej uchwałą nr XLIV/324/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zasady i tryb opracowania projektu Strategii rozwoju gmin określa ustawa z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057). Przepis ten wskazuje nowe uregulowania, co do procedury  opracowania i zakresu merytorycznego tego dokumentu strategicznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem regionu, a jednocześnie efektywnym instrumentem pozyskiwania środków zewnętrznych.

Zważywszy na fakt wydłużającego się procesu przyjęcia programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Łódzkiego (FEŁ 2027), którego zapisy powinny w jak najszerszym zakresie znaleźć odzwierciedlenie w lokalnym dokumencie strategicznym, proponuje się dokonanie zmiany harmonogramu prac nad ww. strategią i wydłużenie okresu jej opracowania o 3 miesiące tj. do 30 września 2022 r. Dodatkowym czynnikiem wymagającym przedłużenia prac jest konieczność opracowania modelu funkcjonalno-przestrzennego, który stanowi zupełnie nowy i bardzo pracochłonny pod względem proceduralnym element Strategii. Ze względu na istotny udział modelu funkcjonalno-przestrzennego w strategii ważne jest aby opracowany został właściwie, w oparciu o szczegółową diagnozę.

Jednocześnie należy podkreślić, że zmiana harmonogramu nie wpłynie na możliwości uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027, ponieważ procedury konkursowe rozpoczną się nie wcześniej niż w 2023 roku. Wynika to z harmonogramu uzgodnień pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, organami Unii Europejskiej oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Warto też wskazać, że Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w styczniu br. przystąpiła do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno, którego kierunki rozwoju powinny być zbieżne z założeniami ujętymi zarówno w strategii miejskiej, jak 
i w strategii ponadlokalnej, która dopiero będzie tworzona. Należy więc dokumenty strategiczne opracowywane w ramach MOF uwzględniać w strategii lokalnej.