Załącznik nr 1 do umowy nr WRIK.272.1. … .2022.ZP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030, na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (tj.Dz.U. 2021 poz. 485),stanowiącego działanie II.5 projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Usługa będzie obejmować przygotowanie dokumentu wraz z pełną diagnozą, na podstawie której wyznaczone zostaną obszary zdegradowane, obszar rewitalizacji oraz wskazane główne kierunki działań rewitalizacyjnych będzie stanowił projekt rekomendowany Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do uchwalenia.

- Zakres przedmiotowy Gminnego Programu Rewitalizacji:

- Opracowanie szczegółowej diagnozy miasta wraz z wyznaczeniem obszaru spełniającego kryteria rewitalizacji zgodnie z art. 9, Rozdział 3 ustawy o rewitalizacji przy współpracy 
z wyznaczonym zespołem.

- Przygotowanie diagnozy do wniosku o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji potwierdzającej spełnienie warunków i przesłanek ich wyznaczenia.

- Sporządzenie opisu powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy 
w tym strategią rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych, planem gospodarki niskoemisyjnej, strategią rozwoju województwa łódzkiego 2030.

- Przedstawienie wizji stanu obszaru/obszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji.

- Opracowanie celów rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk.

- Sporządzenie opisu przedsięwzięć rewitalizacyjnych w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym w tym:

  - Listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, o ile dane te są możliwe do wskazania,

  - Charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań służących do eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk.

- Wskazanie mechanizmów integrowania interwencji w ramach poszczególnych działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

- Określenie szacunkowych ram finansowych wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych.

- Opracowanie struktury zarządzania realizacją programu rewitalizacji oraz wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu rewitalizacji.

- Opracowanie systemu monitoringu i oceny programu rewitalizacji.

- Określenie niezbędnych zmian w uchwałach dot. praw lokatorów, mieszkaniowego zasobu miasta.

- Wskazanie czy na obszarze rewitalizacji ustanowiona ma zostać Specjalna Strefa Rewitalizacji wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania.

- Wskazanie sposobu realizacji programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym:

  - Wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

  - Wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia lub zmiany, w tym zmiany poprzez uchwalenie w ich miejsce miejscowych planów rewitalizacji.

  - W przypadku wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji dla całości lub części obszaru rewitalizacji – wskazanie obszarów, dla których plan ten procedowany będzie łącznie z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń tego planu.

- Wykonanie mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ze wskazaniem granic tych obszarów wykonane w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z poź. zm.).

- Wykonanie zdjęć lotniczych terenu objętego rewitalizacją (możliwość wykorzystania drona) z przekazaniem zamawiającemu wszelkich praw autorskich do tych zdjęć.

- Wymagania wobec wykonawcy:

Realizacja powinna rozpocząć się nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu opracowania programu rewitalizacji, oczekuje się od Wykonawcy podjęcia, zorganizowania, przeprowadzenia oraz opracowania wyników dla poniższych działań i metod:

- Konsultacje metodologiczne procesu opracowania programu rewitalizacji.

- Współpraca z wyznaczonym zespołem.

- W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie tradycyjnej przeprowadzenie konsultacji on-line.

- Przygotowania ankiet i wywiadów (ankiety i wywiady mogą być przeprowadzane również za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 6 ustawy o rewitalizacji).

- Warsztaty tematyczne, spacery studyjne, wywiady (przynajmniej po jednej z każdej metod).

- Konsultacje społeczne zgodnie z art. 6 ustawy o rewitalizacji,

- Inne niezbędne czynności wynikające z konieczności prawidłowego i rzetelnego opracowania programu rewitalizacji.

- Przedstawienie programu rewitalizacji w formie prezentacji multimedialnej na komisjach Rady Miejskiej oraz opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającego program rewitalizacji wraz z uzasadnieniem.

- Bieżąca współpraca z przedstawicielami Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i jednostek zaangażowanych w tworzenie programu rewitalizacji.

- Wykonanie wzorów pism do instytucji wskazanych do zaopiniowania gminnego programu rewitalizacji wskazanych w art. 17.2. pkt 4a ustawy o rewitalizacji, jeśli zajdzie taka konieczność wskazanych w art. 17.2. pkt 4b. W razie wskazań wymienionych instytucji wykonanie zmian 
w programie rewitalizacji.

- Przygotowanie i przekazanie wersji papierowej dokumentu w dwóch egzemplarzach wraz 
z edytowalną wersją elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia                 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami                             (Dz.U.2020 poz.1062).

- Wykonanie całości zadań powinno być zgodne w ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (tj. Dz.U. 2021 poz. 485).

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: