ZAŁACZNIK NR 1 DO UMOWY Z DNIA…………………………

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI            – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2021-2024 realizuje zamówienie publiczne pn.

„Opracowanie i wdrożenie Programu edukacji ekologicznej EKOpozytywny Tomaszów”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wdrożeniu Programu edukacji ekologicznej EKOpozytywny Tomaszów w ramach, którego zaplanowano następujące etapy:

I ETAP: Opracowanie Programu edukacji ekologicznej EKOpozytywny Tomaszów.

- Termin realizacji: 6 miesięcy od podpisania umowy, najpóźniej do 15.12.2022 r.

- Odbiorcy: program ma być skierowany do ogółu mieszkańców, począwszy                             od przedszkolaków, a skończywszy na seniorach. Wykonawca opracuje dokument                        w formule uczestnictwa przedstawicieli grup interesariuszy wskazanych przez zamawiającego tak, aby podjęli oni rolę współautorów opracowania i tym samym włączyli się w odpowiedzialność za jego realizację.

- Proponowana struktura programu:

- Prace wstępne - przeprowadzenie analizy i diagnozy w obszarze edukacji ekologicznej:

- analiza istniejących dokumentów;

- analiza podstawowych uwarunkowań i potencjałów lokalnych m.in. w sferach:

    - zasobów i walorów przyrodniczych,

    - ochrony środowiska,

    - ochrony powietrza i klimatu,

    - przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu,

    - edukacji ekologicznej.

W procesie tworzenia diagnozy, należy wykorzystać publicznie dostępne źródła informacji, gotowe raporty i analizy oraz następujące metody badawcze:

- wywiady z kluczowymi interesariuszami miasta, tj. uczestnikami wskazanymi przez zamawiającego w formule stacjonarnej lub online,

- warsztaty w ilości minimum 2 sztuk dla maksymalnie 25 osób w formule stacjonarnej lub online – tematyka powinna obejmować problematykę edukacji ekologicznej 
z uwzględnieniem podstawowych uwarunkowań i potencjałów lokalnych,

- w ramach tworzenia diagnozy należy uwzględnić włączenie mieszkańców miasta Tomaszów Mazowiecki, w szczególności dzieci, młodzież, seniorzy, nauczyciele, działkowcy, lokalni przedsiębiorcy;

- Uczestnicy Warsztatów: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych 
(w większości nauczyciele biologii, geografii, przyrody), maksymalnie 25 osób podzielonych na dwie grupy szkoleniowe (rekrutacji uczestników dokona zamawiający).

- Program warsztatów: wykonawca przygotuje szczegółowy program warsztatów obejmujący zestaw ćwiczeń praktycznych.

- Materiały szkoleniowe: zamawiający zapewni materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oznaczone zgodnie z wymogami projektu (również w wersji elektronicznej).

- Miejsce szkoleń: sala na minimum 25 osób wraz z wyposażeniem niezbędnym                  do organizacji spotkania (krzesła, stoły, nagłośnienie, projektor, ekran, tablica flipchart, płyn do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, lista obecności) leży po stronie zamawiającego.

- Zapewnienie cateringu: wykonawca zorganizuje w każdym dniu warsztatów (2 dni warsztatowe):

- 2 przerwy ok. 15-minutowe w ramach, których zapewni dla każdego uczestnika poczęstunek obejmujący: napoje (woda gazowana i niegazowana, kawa, herbata, cukier, cytryna, mleko do kawy), słodki poczęstunek (ciastka, ciasta – każde podane osobno) wraz z pełną zastawą ceramiczną lub biodegradowalnymi kompostowalnymi naczyniami jednorazowego użytku (filiżanki/kubki i łyżeczki do kawy/herbaty, szklanki/kubki do zimnych napojów, talerzyki i widelczyki do słodkiego poczęstunku);

- 1 przerwę ok. 20 – minutową w ramach, której wykonawca zapewni napoje (zgodnie ze wskazaniem w ust.11 pkt 1) oraz bufet kanapkowo-sałatkowy (z uwzględnieniem specjalnych wymagań dietetycznych uczestników – do ustalenia na etapie organizacji szkoleń) wraz zestawem naczyń jak wyżej.

- Opracowanie projektu Programu Edukacji Ekologicznej:

- opracowanie w formie pisemnej projektu Programu, w którego strukturze znajdą się                 w szczególności:

  - wnioski z diagnozy,

  - określenie potencjałów lokalnych w wymiarze środowiskowym

  - określenie długofalowych kierunków i form edukacji ekologicznej,

  - określenie działań niezbędnych do przeprowadzenia w ramach edukacji ekologicznej                 z uwzględnieniem tematyki oraz grup docelowych interesariuszy,

  - określenie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Programu Edukacji Ekologicznej,

  - określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz wskaźników ich osiągnięcia,

  - określenie potrzeb w zakresie niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych, multimedialnych,

  - określenie formy i zakresu współdziałania interesariuszy,

  - system promocji edukacji ekologicznej oraz źródeł ich finansowania,

  - określenie systemu zarządzania oraz monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Programu, w tym określenie mierników realizacji celów.

- Konsultacje i uzgodnienia projektu Programu Edukacji Ekologicznej – wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji prezentacji multimedialnej zawierającej najistotniejsze elementy Programu;

- przygotowania wzoru formularza konsultacyjnego w formie online i papierowej                       do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu;

- przeprowadzenia konsultacji z wykorzystaniem narzędzi własnych oraz Zamawiającego (z zachowaniem norm obowiązujących u Zamawiającego) w następującej formie:

- elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej zamawiającego poprzez formularz konsultacji,

- spotkania stacjonarnego lub online dla interesariuszy;

- sporządzenia w ciągu 14 dni kalendarzowych po upływie terminu konsultacji raportu                w wersji elektronicznej edytowalnej i PDF, zawierającego analizę zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia;

- analizy formularzy konsultacyjnych, uzgodnienia z zamawiającym zaproponowanych przez osoby biorące udział w konsultacjach społecznych zmian i naniesienie uwzględnionych przez zamawiającego uwag wynikających z konsultacji w projekcie dokumentu.

Wykonawca zobowiązany będzie przekazać ostateczny dokument w wersji papierowej 
w 3 egzemplarzach w formacie A4 w pełnym kolorze oraz w wersji elektronicznej w formie edytowalnej i PDF w terminie 14 dni od daty zakończenia analiz formularzy konsultacyjnych oraz analiz zgłoszonych i przyjętych ostatecznie uwag i zgłoszeń.

Zamawiający zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich etapach prac nad opracowaniem Programu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty organizacyjne i techniczne, dotyczące w szczególności wynajmu sal, sprzętu multimedialnego czy też organizacji cateringu z zachowaniem zasad dostępności oraz bezpieczeństwa (wynikających z pandemii).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa własności oraz prawa autorskie                 do Programu.

Etap powyższy zostaje uznany za wykonany w przypadku przekazania zamawiającemu ostatecznej wersji projektu Programu wraz z ww. uzgodnieniami oraz raportem z konsultacji.

Wykonanie etapu I zostanie zatwierdzone przez zamawiającego w formie protokołu.

II ETAP: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.

- Tematyka szkoleń:

- zrównoważony rozwój wybór czy konieczność,

- zmiany klimatyczne i ich konsekwencje – przeciwdziałanie,

- ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi,

- energia odnawialna, geotermia i transport – wyzwania na dziś i jutro,

- produkcja, konsumpcja i odpady, czyli jak zmniejszyć ilość śmieci,

- żywność i rolnictwo,

- poprawa jakości powietrza i jego ochrona dla naszego i przyszłych pokoleń zdrowia,

- degradacja środowiska i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom w wyniku działalności człowieka (woda, gleba, powietrze).

- Termin realizacji: III kwartał 2022 r. (do 30 września 2022 r.)

- Forma szkoleń: stacjonarna, seminaryjno-warsztatowa, przy czym część seminaryjna nie może przekroczyć 30% czasu szkoleniowego (zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany formuły szkolenia na szkolenie online w związku z sytuacją epidemiczną, jeżeli nie będzie możliwości ustalenia nowego terminu szkolenia mieszczącego się w III kwartale 2022 r. Konieczność zmiany formuły szkolenia musi zostać zasygnalizowana przez zamawiającego nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Udział 
w szkoleniu online nie może powodować po stronie zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem dostępu do platformy szkoleniowej).

- Cel: podniesienie kompetencji wśród nauczycieli tomaszowskich szkół podstawowych 
i przedszkoli na potrzeby prowadzenia dodatkowych zajęć edukacji ekologicznej 
z wykorzystaniem nowoczesnych form edukacyjnych, w tym interaktywnych.

- Efekt: opracowanie autorskich programów obejmujących 8-10 godzinny cykl zajęć edukacji ekologicznej ze wskazaniem narzędzi / materiałów i metod do ich przeprowadzenia (2 odrębne programy, tj. po jednym dla każdego cyklu szkoleniowego).

- Liczba cykli szkoleniowych: 2 cykle, przy czym każdy obejmuje minimum 4 dni szkoleniowe, tj. 36 godzin lekcyjnych (w ramach jednego cyklu proponuje się 2 spotkania 2-dniowezorganizowane w ciągu 2 tygodni);

- Uczestnicy: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych (w większości nauczyciele biologii, geografii, przyrody), maksymalnie 40 osób podzielonych na dwie grupy szkoleniowe (rekrutacji uczestników dokona zamawiający).

- Program szkoleń: wykonawca przygotuje szczegółowy program szkoleń obejmujący zestaw ćwiczeń praktycznych.

- Materiały szkoleniowe: zamawiający zapewni materiały szkoleniowe niezbędne                     do przeprowadzenia szkoleń oznaczone zgodnie z wymogami projektu (również w wersji elektronicznej).

- Miejsce szkoleń: sala szkoleniowa na minimum 25 osób wraz z wyposażeniem niezbędnym do organizacji spotkania (krzesła, stoły, nagłośnienie, projektor, ekran, tablica flipchart, płyn do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, lista obecności) leży po stronie zamawiającego.

- Zapewnienie cateringu: wykonawca zorganizuje w każdym dniu szkoleniowych (8 dni szkoleniowych):

- 2przerwy ok. 15-minutowe w ramach, których zapewni dla każdego uczestnika poczęstunek obejmujący: napoje (woda gazowana i niegazowana, kawa, herbata, cukier, cytryna, mleko do kawy), słodki poczęstunek (ciastka, ciasta – każde podane osobno) wraz z pełną zastawą ceramiczną lub biodegradowalnymi kompostowalnymi naczyniami jednorazowego użytku (filiżanki/kubki i łyżeczki do kawy/herbaty, szklanki/kubki do zimnych napojów, talerzyki i widelczyki do słodkiego poczęstunku);

- 1 przerwę ok. 20 – minutową w ramach, której wykonawca zapewni napoje (zgodnie ze wskazaniem w ust.11 pkt 1) oraz bufet kanapkowo-sałatkowy (z uwzględnieniem specjalnych wymagań dietetycznych uczestników – do ustalenia na etapie organizacji szkoleń) wraz zestawem naczyń jak wyżej.

- Ocena przeprowadzenia szkoleń: w ramach każdego cyklu szkoleń wykonawca przygotuje i przeprowadzi wśród uczestników ankietę poszkoleniową. Treść ankiety zostanie uzgodniona z zamawiającym.

- Informacja o realizacji polityk horyzontalnych:

- O ewentualnych szczególnych potrzebach w zakresie architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym, cyfrowym czy żywieniowym zamawiający poinformuje wykonawcę po dokonaniu rekrutacji.

- Zamawiający informuje, że usługę należy realizować z poszanowaniem środowiska naturalnego, minimalizując wykorzystanie materiałów jednorazowego użytku.

III ETAP: Ewaluacja i aktualizacja Programu edukacji ekologicznej EKOpozytywny Tomaszów.

  - Termin realizacji: I kwartał 2024 r. (do 15 marca 2024 r.)

  - Wykonawca w porozumieniu z zamawiającym przeprowadzi ewaluację Programu edukacji ekologicznej na podstawie wskaźników produktu (opisujących działania) oraz wskaźników rezultatu (opisujących zmianę wywołaną dzięki wdrażaniu programu) wraz               z ich wartościami docelowymi. Na podstawie ewaluacji wskazane zostaną działania wymagające poprawy oraz ewentualne rekomendacje zmian do wprowadzenia wraz 
z aktualizacją Programu. Działania ewaluacyjne pozwolą na dokonanie oceny skuteczności i efektywności założonych działań w kontekście zaplanowanych celów, 
a także wypracowanie rekomendacji, na bazie których zostanie przeprowadzona aktualizacja dokumentu.

  - W ramach ewaluacji Programu edukacji ekologicznej Wykonawca zobowiązany będzie do:

- zbadania dokumentacji projektowej zgromadzonej w trakcie realizacji poszczególnych działań wynikających  z przyjętych założeń w ramach Programu Edukacji Ekologicznej,

- opracowania ankiet dla przeprowadzenia badań kwestionariuszowych skierowanych do poszczególnych grup interesariuszy i udostepnienie ich poprzez stronę internetową oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w formie papierowej,

- przeprowadzenia wywiadów z uczestnikami projektów realizowanych według przyjętego Programu Edukacji Ekologicznej oraz autorskich programów realizowanych przez nauczycieli w szkołach i przedszkolach,

- prezentacji wyników ewaluacji na podstawie wyników przeglądów dokumentacji 
i zgromadzonej na potrzeby realizacji Programu,

- podsumowania badań ewaluacyjnych i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego wyników, rekomendacji w zakresie aktualizacji Programu oraz zaleceń na przyszłość,

- organizacji spotkania podsumowującego realizację Programu i zapoznania uczestników z efektami i wynikami wdrożonych i przeprowadzonych działań potwierdzonych wynikami z przeprowadzonej ewaluacji.

  - W ramach ewaluacji należy przyjąć następujące kryteria:

- efektywność,

- skuteczność,

- przydatność w praktyce,

- zgodność z oczekiwaniami,

- satysfakcja,

- chęć udziału.

Pozostałe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

- Przygotowanie wdrożenia dokumentu w jst leży po stronie zamawiającego.

- Celem nadrzędnym opracowanego Program Edukacji Ekologicznej będzie stałe podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców miasta, w szczególności uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa. Program winien posiadać jasno zdefiniowane cele szczegółowe, do których należeć będą m.in.:

- upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

- kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań pro środowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży ze szkół oraz seniorów,

- aktywizacja społeczna poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

- edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.

- Wszelkiego rodzaju materiały/dokumenty wypracowane w ramach przedmiotu zamówienia należy oznakować logotypem funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i informacjami zgodnymi z wymogami ujętymi w Podręczniku „Komunikacja i identyfikacja wizualna. Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014                 – 2021” dostępnym na stronie https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/rozpoczyna-sie-ii-etap-naboru-wnioskow-do-programu-rozwoj-lokalny/ oraz „Wytycznymi dla wnioskodawców w ramach Programu „Rozwój Lokalny” dostępnymi na stronie https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/wytyczne-dla-wnioskodawcow-dla-programu-rozwoj-lokalny/oraz informacjami wskazanymi przez Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA