##### CZĘŚĆ IV SWZ

##### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentu 
pod nazwą: Program wsparcia seniorów TOMASZÓW DLA SENIORÓW na lata 2022–2026 oraz ewaluacja tego dokumentu i jego aktualizacja w ramach projektu pn.: „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej  i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

I ETAP:

Opracowanie dokumentu pn.: „Program wsparcia seniorów TOMASZÓW DLA SENIORÓW na lata 2022 - 2026”

- Odbiorcy: program ma być skierowany do najstarszych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego - seniorów. Wykonawca opracuje dokument w formule uczestnictwa przedstawicieli grup interesariuszy (np. Tomaszowskiej Rady Seniorów, środowisk senioralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów) wskazanych przez zamawiającego tak, aby podjęli oni rolę współautorów opracowania i tym samym czuli się odpowiedzialni za jego realizację.

- Proponowana struktura programu (minimum):

- Prace wstępne: przygotowanie szczegółowej diagnozy społecznej w odniesieniu się do osób powyżej 60 roku życia (obejmującej zagadnienia m.in.: demografii, infrastruktury, usług społecznych, jakość życia po pandemii), opracowanej na podstawie źródeł zastanych i badań ankietowych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.

- w procesie tworzenia diagnozy, należy wykorzystać publicznie dostępne źródła informacji i obowiązujące dokumenty, gotowe raporty i analizy oraz następujące metody badawcze:

- indywidualne wywiady z kluczowymi interesariuszami, w tym minimum 
z 5 przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia seniorów (łącznie minimum 8 wywiadów w formulestacjonarnej/online/telefonicznej),

- warsztaty w ilości 1 sztuki w formule stacjonarnej - tematyka powinna obejmować problematykę dotyczącą polityki senioralnej oraz jakości życia seniorów;

- z przeprowadzonej diagnozy wykonawca sporządzi raport, który zostanie dostarczony zamawiającemu w wersji elektronicznej edytowalnej i PDF.

- Opracowanie projektu „Programu wsparcia seniorów TOMASZÓW DLA SENIORÓW na lata 2022 - 2026”:

- opracowanie w formie pisemnej projektu Programu, w którego strukturze znajdą się w szczególności:

  - wnioski z diagnozy,

  - określenie lokalnego potencjału społecznego oraz trendów rozwojowych 
w obszarze polityki senioralnej miasta w okresie objętym Programem,

  - wyznaczenie celów Programu,

  - określenie długofalowych kierunków i form wspierania seniorów,

  - wskazanie działań niezbędnych do wsparcia systemu senioralnego na terenie miasta,

  - określenie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Programu,

  - określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz wskaźników ich osiągnięcia,

  - określenie systemu zarządzania oraz monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Programu, w tym określenie mierników realizacji celów.

- Konsultacje i uzgodnienia projektu „Programu wsparcia seniorów TOMASZÓW DLA SENIORÓW na lata 2022 - 2026” – wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji prezentacji multimedialnej zawierającej najistotniejsze elementy Programu;

- przygotowania wzoru formularza konsultacyjnego w formie online i papierowej do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu;

- przeprowadzenia konsultacji z wykorzystaniem narzędzi własnych 
oraz zamawiającego (z zachowaniem norm obowiązujących u zamawiającego) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej zamawiającego poprzez elektroniczny formularz konsultacji;

- analizy formularzy konsultacyjnych, uzgodnienia z zamawiającym zaproponowanych przez osoby biorące udział w konsultacjach społecznych zmian i sporządzenia w ciągu 14 dni kalendarzowych po upływie terminu konsultacji raportu w wersji elektronicznej edytowalnej i PDF, zawierającego analizę zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia;

- naniesienie uwzględnionych przez zamawiającego uwag wynikających 
z konsultacji w projekcie dokumentu.

- Wykonawca zobowiązany będzie przekazać ostateczny dokument w wersji papierowej 
w 2 egzemplarzach w formacie A4 w pełnym kolorze, druk dwustronny oraz w wersji elektronicznej w formie edytowalnej i PDF. Opracowany dokument powinien być przygotowany w formacie umożliwiającym publikowanie na stronach internetowych. Dokument powinien być napisany czcionką Calibri o rozmiarze 12, interlinia 1,5. Objętość dokumentu: to minimum 40 stron. Dokument nie może przekroczyć objętości 100 stron. Dokument ma być opracowany ze szczególną starannością pod względem graficznym, 
w tym infografik, wykresów, tabel, rysunków. Wykonawca jest zobowiązany 
do przedstawienia zamawiającemu co najmniej 2 propozycji opracowania graficznego 
do wyboru.

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania rekomendowanego Programu w celu przedstawienia go Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z zachowaniem zasad obowiązujących u zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich etapach prac 
nad opracowaniem Programu.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty organizacyjne i techniczne, dotyczące 
w szczególności opracowania graficznego Programu z zachowaniem zasad dostępności oraz bezpieczeństwa (wynikających z pandemii).

- Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie prawa własności oraz prawa autorskie do Programu.

- Etap powyższy zostaje uznany za wykonany w przypadku przekazania zamawiającemu raportu z diagnozy, ostatecznej wersji projektu Programu oraz raportu z konsultacji. Wykonanie etapu I zostanie zatwierdzone przez zamawiającego w formie protokołu.

II ETAP: Ewaluacja i aktualizacja dokumentu pn.: „Program wsparcia seniorów TOMASZÓW DLA SENIORÓW na lata 2022 - 2026”

      - Wykonawca, w porozumieniu z zamawiającym, przeprowadzi ewaluację Programu 
po blisko dwóch latach funkcjonowania dokumentu, na podstawie wskaźników produktu (opisujących działania) oraz wskaźników rezultatu (opisujących zmianę wywołaną dzięki wdrażaniu Programu) wraz z ich wartościami oczekiwanymi. Na podstawie ewaluacji wskazane zostaną działania wymagające poprawy oraz ewentualne nowe działania ze wskazaniem do stosowania.

      - Wykonawca, w porozumieniu z zamawiającym, przeprowadzi aktualizację Programu 
na podstawie przeprowadzonej ewaluacji oraz wniosków z jej przeprowadzenia.

      - Ewaluacja oraz aktualizacja Programu zostaną przeprowadzone w ścisłej współpracy 
z zamawiającym, a ostateczna forma zaktualizowanego Programu zostanie uzgodniona 
z zamawiającym.

      - Etap powyższy zostaje uznany za wykonany w przypadku przekazania zamawiającemu raportu z ewaluacji oraz ostatecznej wersji zaktualizowanego Programu. Wykonanie etapu II zostanie zatwierdzone przez zamawiającego w formie protokołu.

Pozostałe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

- Celem nadrzędnym opracowanego Programu jest stałe podnoszenie poziomu życia seniorów oraz systemu ich wsparcia w Tomaszowie Mazowieckim.

- Zamawiający udostępni salę wraz z wymaganym sprzętem na potrzeby przeprowadzenia warsztatów diagnostycznych oraz konsultacji społecznych dokumentu w terminie uzgodnionym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

- Przygotowanie wdrożenia dokumentu w jst leży po stronie zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zapisów ustawy o dostępności.

- Zamawiający dopuszcza tworzenie Programu przez więcej niż jednego eksperta.

- Wszelkiego rodzaju materiały/dokumenty wypracowane w ramach przedmiotu zamówienia należy oznakować logotypem funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i informacjami zgodnymi z wymogami ujętymi w Podręczniku „Komunikacja i identyfikacja wizualna. Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014 – 2021” dostępnym na stronie https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/rozpoczyna-sie-ii-etap-naboru-wnioskow-do-programu-rozwoj-lokalny/ oraz „Wytycznymi dla wnioskodawców 
w ramach Programu „Rozwój Lokalny” dostępnymi na stronie https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/wytyczne-dla-wnioskodawcow-dla-programu-rozwoj-lokalny/oraz informacjami wskazanymi przez zamawiającego.