Załączniku nr 1 do UMOWY NR WRIK.272.1. … .2022.ZP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANIE (29-07-2022)

- Nazwa i data wydarzenia:TARGI NOWYCH TECHNOLOGII (zwane dalej targami) 23-24 września 2022 r. (2 dni targowe po 8 godzin każdy – planowany czas 10.00 – 18.00).

- Miejsce wydarzenia: Arena Lodowa, ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

- Termin realizacji zamówienia:do 30 września 2022 r.

- Cel:wykreowanie wizerunku Tomaszowa Mazowieckiego jako obszaru, który sprzyja przedsiębiorcom i przedsiębiorczości, dzięki wdrażanym działaniom mającym na celu stworzenie jak najlepszej bazy dla rozwoju i ekspansji przedsiębiorczości na terenie miasta, powiatu 
i poza jego granice, poprzez zapewnianie nowoczesnej wysoko wykwalifikowanej kadry, organizację wsparcia doradczego i infrastrukturalnego.

- Przedmiot zamówienia: organizacja targów nowych technologiiopartych na niszach specjalizacyjnych województwa łódzkiego I edycja – odzież, zwłaszcza innowacje włókiennicze 
w sporcie, innowacje w sporcie i turystyce, moda sportowa, design w ubraniach sportowych, prezentacja urządzeń wykorzystujących nowoczesne technologie.

- Zakres rzeczowy zamówienia:

- wynajem ok. 5000 m2 powierzchni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim (m.in. płyta główna, boisko do piłki siatkowej, toalety, zaplecze techniczne, garderoba, ciągi komunikacyjne, pomieszczenie na catering) na okres 22-24 września 2022 r. wraz z obsługą techniczną i gospodarczą (7 osób, w tym elektryk, pracownik techniczny i osoby sprzątające) do organizacji targów, w tym: przygotowanie oświetlenia (oświetlenie LED) i odpowiedniego nagłośnienia zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych stref targowych (opis stref poniżej);

- wykonawca przy współudziale zamawiającego dokona rekrutacji wystawców targów, którzy będą stanowić grupę podmiotów z województwa łódzkiego. Lista uczestników targów będzie zatwierdzona najpóźniej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia targów;

- rekrutacja może się odbywać drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza online lub osobiście w formie papierowej;

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania regulaminu uczestnictwa w targach, wzoru umowy z uczestnikiem i wzoru oświadczenia o pomocy de minimis;

- organizacja imprezy masowej zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 ze zm.), tj. m.in. uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, wynajęcie firmy zewnętrznej świadczącej usługi w zakresie ochrony osób i mienia na każdy dzień targów, barierek ochronnych w ilości pozwalającej 
na zabezpieczenie wydarzenia, opracowanie regulaminu imprezy, łączności, ubezpieczenia;

- zapewnienie bezpłatnego parkingu dla wystawców, artystów i mediów w obrębie Areny Lodowej oraz możliwości wprowadzenia wielkogabarytowych eksponatów wystawcom korzystającym z wolnej przestrzeni wystawienniczej;

- opracowanie graficznego planu imprezy z wykorzystaniem planu Areny Lodowej stanowiącego załącznik do SOPZ;

- organizacja i obsługa stref targowych:

  - STREFA WYSTAWIENNICZA:

- wynajem i rozstawienie zgodnie z planem imprezy zabudowy targowej: 22 sztuki boksów wystawienniczych, w tym 8 narożnych o minimalnej powierzchni 4 m dł. / 3 m gł. / 2,5 m wys., materiał PCV lub sklejka lub drewno - 2 ścianki boczne i 1 tylna w kolorze białym 
(dla boksów narożnych 1 ścianka tylna i 1 boczna, w tym 4 lewe i 4 prawe), każdy boks wyposażony w podłogę, kosz na śmieci, 4 przysufitowe punkty oświetlenia LED, 2 gniazdka elektryczne 230 V i internet bezprzewodowy;

- przygotowanie przestrzeni wyposażonej w dostęp do energii elektrycznej 230 V (po 2 gniazdka dla każdego stoiska) i internetu bezprzewodowego na potrzeby indywidualnej zabudowy potencjalnych wystawców (powierzchnia ogółem ok. 500 m2 na przygotowanie ok. 20 stoisk);

- wyposażenie każdego stoiska zabudowanego i niezabudowanego w min. 3 krzesła i 1 stolik (łącznie ok. 130 krzeseł i 42 stoliki);

- wykonawca przygotuje zabudowę targową wraz z niezbędnym wyposażeniem do dnia 
22 września 2022 r. do godz. 10.00 i umożliwi wystawcom przygotowanie stoisk w godz. 
10.00-18.00 tego samego dnia oraz zapewni obsługę techniczną w tym zakresie
(w szczególności elektryka);

- wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności formalnych związanych 
z techniczno-organizacyjnym funkcjonowaniem stoisk w celu dostawy/transportu orazmontażu, a następnie demontażu stoisk;

- wykonanie projektów graficznych, ustandaryzowanego oznaczenia stoisk promocyjnych (m.in. numer stoiska, nazwa i logo wystawcy, logotypy projektu), zgodnie
z przedstawionym przez zamawiającego kluczem graficznym (PDF, JPG) oraz 
z „Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji RPO WŁ 2014-2021”;

- wykonawca w terminie 10 dni po podpisaniu umowy przedstawi 2 propozycje wizualizacji aranżacji pomieszczenia i rozmieszczenia stoisk promocyjnych oraz ustandaryzowanej ich zabudowy celem akceptacji jednej z nich;

- zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i poprawy przedstawionychpropozycji;

- wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych uwzględnić ewentualne uwagi 
i dokonać stosownych zmian w projektach;

- wykonawca przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie norm bezpieczeństwa (w tym ppoż) materiałów zastosowanych do zabudowy;

  - STREFA VIP:

- zapewnienie cateringuz obsługą (2 osoby) do strefy VIP w formie szwedzkiego stołu
dla ok. 100 osób rotacyjnie (23 września 2022 r. w godz. 14.00-20.00, 24 września 2022 r. w godz. 12.00-17.00). Catering usytuowany zostanie w oddzielnym pomieszczeniu Areny Lodowej wskazanym przez zamawiającego. Wykonawca zapewni do konsumpcji stoły 
do ustawienia cateringu orazmin. 10 stołów barowych wysokich okrągłych (śr. 60-80 cm) 
z naciąganymi białymi obrusami;

- zapewnienie menu:

  - napoje zimne i gorące bez ograniczeń, ekspres do kawy. Catering uzupełniany w trakcie konferencji (kawa, herbata plus dodatki – cukier, mleko, cytryna, napoje zimne
w szklanych małych butelkach- woda gazowana, niegazowana, soki owocowe 100%),

  - przekąski – mięsne, wegetariańskie, wegańskie; ostateczne menu do ustalenia 
z zamawiającym,

  - zastawa ceramiczna lub biodegradowalnekompostowalne naczynia jednorazowego użytku (filiżanki/kubki i łyżeczki do kawy/herbaty, szklanki/kubki do zimnych napojów, talerzyki i widelczyki do przekąsek);

  - STREFA WARSZTATOWA:

- wykonawca zorganizuje co najmniej 2 wykłady szkoleniowe, które będą dostępne 
dla wszystkich chętnych; wykłady mają przybliżać tematykę nowych technologii i ukazywać wszystkim odbiorcom zmiany, które dokonują się w materiałoznawstwie w ostatnich latachz naciskiem na materiały wykorzystywane w projektowaniu odzieży sportowej; mają też wskazywać problemy i szanse na rozwój w oparciu o poszczególne nisze specjalizacyjne województwa łódzkiego; szczegółowy zakres tematyczny zostanie uzgodniony 
z zamawiającym niezwłocznie po wyborze oferty;

- wykonawca zapewni do przeprowadzenia wykładów szkoleniowca/prelegenta, który posiada doświadczenie polegające na przeprowadzeniu w ostatnich 3 latach co najmniej 
3 szkoleń lub wykładów w zakresie tematyki targowej;

- czas trwania wykładów nie może być krótszy niż 30 min. wykłady mają być zorganizowane podczas trwania targów na scenie (opis sceny znajduje się w opisie „STREFA AKTYWNOŚCI”);

- wykonawca zapewni przestrzeń spotkań B2B (min. 5 stolików z 4 krzesłami przy każdym 
z nich);

  - STREFA AKTYWNOŚCI – wykonawca zorganizuje:

- koncert zespołu muzycznego z własnymi instrumentami i riderem technicznym w dniu 
23 września 2022 r. w godzinach 16.00-18.00, przy czym czas trwania koncertu nie może być krótszy niż 60 minut (Dave BO z zespołem);

- pokaz mody odzieży sportowej na scenie – wykonawca zapewni modelki/modeliorazodzież firmy znanej marki produkującej damską, męską i dziecięcą odzież sportową;

- pokazowy mecz piłki siatkowej na boisku w Arenie Lodowej dzieci i młodzieży lokalnych klubów sportowych; zamawiający zapewni sprzęt sportowy i kontakt do ww. klubów;

- zapewnienie czasu scenicznego (ok. 1 godzina) dla wystawców w celu prezentacji swojej działalności;

- zapewnienie czasu scenicznego (ok. 1 godzina) na występy lokalnych grup artystycznych – zamawiający udostępni do nich dane kontaktowe;

- zapewnienie minimum2 konkursów sprawnościowo-zręcznościowych i wiedzy o sporcie (po jednym w każdym dniu) – nagrody zapewni zamawiający w formie gadżetów promocyjnych;

- organizacja konkursu na najlepiej zagospodarowane stoisko wystawowe – nagrody zapewni zamawiający;

- otwarty pokaz treningu fitness ze znanym trenerem personalnym lub tanecznego
ze znanym trenerem tańca sportowego; trening może się odbyć na scenie lub w innej części obiektu zapewniającej swobodne i bezpieczne poruszanie się uczestników treningu; (Qczaj)

- Arenę relaksu (zamawiający udostępni leżaki plażowe – 30 szt.);

- W przypadku braku dostępnych terminów u zaproponowanych przez zamawiającego artystów, dopuszcza się możliwość przedstawienia innych artystów do akceptacji zamawiającego.

- Po zakończeniu targów nie wcześniej niż po godz. 18.00 w dniu 24 września 2022 r. wykonawca ma obowiązek zdemontować wszystkie stoiska targowe, uprzątnąć wszystkie elementy graficzne oraz pomieszczenia, w których odbywały się targi i pomieszczenie przeznaczone na catering (w godzinach wieczornych i nocnych);

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania protokołu zwrotnego przekazania obiektu właścicielowi do dnia 24 września 2022 r. do godziny 24.00;

- wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia w trakcie trwania targów 5 hostess, które będą informowały odwiedzających o odbywającym się wydarzeniu oraz będą obsługiwały stoisko organizatora targów.

- Dodatkowe obowiązki:

- zapewnienie wraz z dostawą łącznie 500 jednakowych krzeseł z oparciami i 80 stolików nowych lub używanych bez oznak zniszczenia (PCV, drewno, metal); krzesła i stoliki będą służyły jako wyposażenie stoisk (zgodnie z wytycznymi wskazanymi w pkt 6.4.a niniejszego opisu) oraz stworzenie poszczególnych stref targowych oraz punktu organizatora;

- zapewnienie sceny z oświetleniem i nagłośnieniem zgodnym z RIDEREM artystów  oraz podestu do organizacji pokazu mody; miejsce ustawienia sceny zostanie wskazane przez zamawiającego;

- zapewnienie osób do obsługi nagłośnienia i oświetlenia sceny;

- zawarcie umowy z wykonawcą koncertu oraz trenerem personalnym lub trenerem tańca sportowego;

- zapewnienie dla wykonawcy i obsługi technicznej, wody, kawy, herbaty oraz zimnego poczęstunku;

- zapewnienie oprawy muzycznej poprzez odtwarzanie utworów muzycznych w czasie pauz 
w działaniach scenicznych;

- usługa wykonania dokumentacji zdjęciowej z targów;

- ubezpieczenie targów w tym koncertu (OC NW);

- wniesienie opłat umożliwiających realizację koncertu i odtwarzania utworów muzycznych podczas trwania targów pod kątem licencyjnym;

- zapewnienie usługi konferansjerskiej na cały okres trwania targów; zadaniem konferansjera będzie m.in. moderowanie wszystkich wydarzeń na scenie, prowadzenie rozmów 
z wystawcami;

- opracowanie programu targów z uwzględnieniem wymagań ujętych w niniejszym SOPZ, który będzie zapewniał ciągłość wydarzeń;

- wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostawy, montażu, demontażu i transportu powrotnego wszystkich elementów zabudowy targowej, wyposażenia stoisk, sceny i innych elementów wykorzystanych podczas realizacji targów;

- zapewnienie wszelkich środków ochrony osobistej w przypadku ogłoszenia epidemii w Polsce

- wyznaczenie osoby do kontaktów organizacyjnych w celu prawidłowego przebiegu przedmiotu zamówienia (imię, nazwisko, telefon, email).

- zapewnienie ekranu diodowego 5 m na 3 m zawieszonej na tylnej kratownicy.

- Płatność:

- Płatność nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy potwierdzający prawidłową i zgodną z wymaganiami realizację usługi objętej przedmiotem umowy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik do Szczegółowego Opisu

Przedmiotu Zamówienia