Część I ZAMÓWIENIA

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym:

CZĘŚĆ IV SWZ – PROJEKT UMOWY

Umowa zawarta w dniu ........................... w Tomaszowie Mazowieckim w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, pomiędzy Gminą - Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, posiadającą NIP: 773-16-56-546, REGON 590648310 zwaną dalej „zamawiającym” reprezentowaną przez:

# …………………………………………………………..………..

a

…………………………………………………………………….

zwanym dalej „wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………

Strony umowy zobowiązane są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 1.

Przedmiot zamówienia i termin wykonania

- Nazwa zamówienia: Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym.

- Przedmiotem zamówienia jest:

1)	Modernizacja 5 454 szt. punktów świetlnych (demontaż istniejących opraw, utylizacja źródeł światła i opraw, montaż nowych opraw LED),

2)	Wymiana wysięgników jednoramiennych – 3 435 szt.,

3)	Wymiana przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników,

4)	Wyniesienie układów sterująco-pomiarowych ze stacji trafo PGE Dystrybucja SA rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji projektowej.

5)	Demontaż zegarów astronomicznych w szafach oświetleniowych,

6)	Montaż układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej,

7)	Montaż i uruchomienie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem, z możliwości implementacji późniejszych rozwiązań SMART CITY,

8)	Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

3.	Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego realizacji oraz obowiązki wykonawcy, opisują: Wymagania Funkcjonalno-Użytkowe (WFU), Kalkulacja ceny, Obliczenia fotometryczne, Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), oferta wykonawcy.

4.	Wykonawca ma prawo do zweryfikowania (także w terenie) wszystkich przyjętych w Wymaganiach Funkcjonalno-Użytkowych danych wejściowych, założeń i rozwiązań a także dostosowywanie projektu budowlanego do uzyskiwanych w toku procesu projektowego pozwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji.

5.	Zakres zamówienia obejmuje również inne prace oraz koszty niezbędne do wykonania zamówienia m. in.:

1)	przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu wykonywanych prac,

2)	koszty doprowadzenia i zużycia energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu wykonywanego przedmiotu zamówienia,

3)	utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem wykonywanych prac,

4)	usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

5)	naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych prac urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych,

6)	przeprowadzeni szkolenia pracowników właściciela sieci w zakresie właściwej obsługi, eksploatacji
i konserwacji przedmiotu zamówienia;

7)	wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do obszarów położonych w pobliżu miejsca wykonywania robót, oznakować prowadzone roboty, zachować porządek w miejscu realizacji wykonywanego świadczenia, zapewnić warunki bezpieczeństwa BHP;

8)	jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub szkody, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w trybie natychmiastowym.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową, standardami projektowania oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

- Po wykonaniu wstępnych założeń, koncepcji i rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich zamawiającemu celem omówienia i zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian i uwag.

- Niezależnie od powyższego dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowywania konsultowana i uzgadniana przez wykonawcę z zamawiającym oraz przedstawicielami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki.

- Dokumentacja projektowa obejmować będzie wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

10.	Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy.

11.	Materiały z rozbiórki:

1)	podstawą sposobu zagospodarowania materiałów, elementów, konstrukcji, okablowania i urządzeń demontowanych linii napowietrznych jest protokół uzgodniony i spisany z PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź – rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki, który należy sporządzić przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,

2)	materiały z rozbiórki, których nie przejmie PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki Wykonawca winien utylizować we własnym zakresie i na własny koszt, z zachowaniem zasad i przepisów w zakresie gospodarki odpadami,

3)	materiały, elementy, konstrukcje, okablowanie i urządzenia przejmowane przez PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź Rejon energetyczny Tomaszów Mazowiecki wykonawca na własny koszt dostarczy w miejsce  wskazane w protokole.

12.	Terminem wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania protokołu odbioru końcowego.

13.	Terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia określi harmonogram opracowany przez Wykonawcę,zgodnie z wytycznymi zamawiającego, zaopiniowany i zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 2.

Warunki zapłaty wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe 
w wysokości:……..……………… złotych brutto (słownie……………………….…………………)
z czego:

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy oraz ryzyko wykonawcy z tytułu nieprawidłowego ich oszacowania i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Rozliczenie wynagrodzenia pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie częściami za wykonane części przedmiotu umowy wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczone jako iloczyn cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i obmiaru faktycznie wykonanych dostaw i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru".

- Odstąpienie od wymogu kosztorysu powykonawczego i zmiana tego na iloczyn cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę znacząco ułatwi rozliczenia pomiędzy stronami.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za wykonane roboty i dostawy zgodnie z wyliczeniem cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości wykonywanych prac, robót i dostaw                     w szczególności jest to uzasadnione już wykonaną wymianą oświetlenia lub zaplanowanymi pracami                w ramach innych zadań inwestycyjnych, brakiem infrastruktury pozwalającej na jego realizację.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych rodzajów opraw i ich zamiany                      w poszczególnych lokalizacjach.

8.	Zamawiający z uwagi na sposób finansowania w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przewiduje trzy płatności z tym, iż płatność końcowa nie może być niższa niż 50% i będzie dokonana po zakończeniu realizacji całości przedmiotu zamówienia.

9.	Płatności następować będą na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej wystawianych zgodnie 
z harmonogramem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni                od daty doręczenia kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury zamawiającemu. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie protokół odbioru częściowego robót oraz protokół odbioru końcowego robót.

10.	Wykonawca zapewni finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy/Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych harmonogramie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

11.	Harmonogram zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem ceny oferty, wstępnego harmonogramu płatności stanowiącego załącznik do SWZ oraz sposobu finansowania inwestycji realizowanych z środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

12.	Faktura za II etap powinna być wystawiona i doręczona w terminie do 10 grudnia danego roku.

13.	Płatność nastąpi po doręczeniu zamawiającemu przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru częściowego.

14.	Wykonawca wystawi fakturę końcową po skutecznym odbiorze całości przedmiotu umowy dokonanym przez zamawiającego, potwierdzającym prawidłowe wykonanie wszystkich robót składających się na przedmiot umowy oraz gdy dostarczy inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę z aktualnymi naniesieniami geodezyjnymi i kosztorys powykonawczy.

15.	Dniem płatności jest dzień wydania przez zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w którym prowadzony jest jego rachunek.

16.	Należności będą regulowane na rachunek nr……………………………, który jest rachunkiem prowadzonym  do celów działalności gospodarczej z otwartym rachunkiem VAT.

17.	Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

18.	Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych zawiadomi o tym fakcie zamawiającego w terminie 3 dni i z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie wystawiał rachunki na kwotę netto. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania do rejestru podatników VAT czynnych, zawiadomić o tym fakcie zamawiającego w terminie 3 dni, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniechania tego obowiązku.

LUB 
Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych zawiadomi o tym fakcie zamawiającego w terminie 3 dni, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, zawiadomi o tym fakcie zamawiającego w terminie 3 dni i z tytułu świadczonych usług wat stawi rachunek na kwotę netto.

§ 3.

Podwykonawstwo

- Zakres zamówienia, który wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców (jeżeli dotyczy):………………………………………………………………………………….

- W pozostałym zakresie wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podaje zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, albo dostawy jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić zamawiającego                     o wszelkich zmianach podwykonawców i przekazania informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców.

- Postanowienia określone w ust. 3 stosuje się do dalszych podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 4.

Obowiązki i uprawnienia zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanym przedmiotem zamówienia ustanawiając koordynatorów/ inspektorów nadzoru.

- Zamawiający zobowiązuje się do udziału w odbiorach, próbach, spotkaniach i naradach koordynacyjnych.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu skutecznego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego                        z ustanowionymi przedstawicielami Wykonawcy.

- Wykonawcy wspólnie realizujący umowę (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność                        za prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie  lub od każdego z osobna.

- Zamawiający zobowiązuje się do organizowania stałych, cyklicznych narad nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie począwszy od dnia przekazania terenu budowy.

- Wykonawca otrzyma od zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami w celu uzyskiwaniu warunków technicznych, decyzji, zgłoszeń, zgód, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień itp.

- Zamawiający przed odbiorem końcowym dokona szczegółowego przeglądu przedmiotu zamówienia oraz dokona obliczeń i badań w celu potwierdzenia, iż oferowane produkty, dostawy, wykonane prace i roboty spełniają wymagania określone w SWZ i złożonej ofercie.

- W przypadku gdy nie zostaną spełnione wymagania określone w SWZ i złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania przedmiotu zamówienia do tychże wymagań.

§ 5.

Obowiązki i uprawnienia wykonawcy

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi,
i funkcjonalnymi zgodnie z WFU, załącznikami do nich, SWZ, obowiązującymi normami i przepisami, oraz należytą starannością.

- Do wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz dokonanie uzgodnień, prób, badań niezbędnych do prawidłowej realizacji, zakończenia i odbioru.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji uzgodni z Zamawiającym dobór opraw oświetleniowych podlegających zamówieniu  przedstawiając min. 2 warianty każdej z nich. Każda z wariantów opraw musi spełniać wymagania minimalne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia i SWZ oraz wszystkie wymagania wskazane w ofercie przez Wykonawcę.

- Wykonawca może przed zakończeniem realizacji zamówienia zdeponować u Zamawiającego oprawy, wysięgniki i inne materiały w celu ich jak najszybszego wykorzystania i wbudowania w okresie gwarancji w sytuacji powstałej awarii, wady, usterki.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać polecenia Zamawiającego, w szczególności ustanowionych inspektorów nadzoru/koordynatorów, wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych przez zamawiającego cyklicznych naradach i spotkaniach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnemu podmiotowi prób, badań, opinii, lub ekspertyz w zakresie przedmiotu zamówienia. Jeżeli potwierdzą one, iż jest on realizowany niezgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, przepisami, normami, należytą starannością czy zaleceniami zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie doprowadzić przedmiot zamówienia do stanu właściwego (na własny koszt) oraz pokryć koszty wykonanych prób, badań, opinii lub ekspertyz.

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub szkody, wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

- Jeżeli wykonawca opóźnia się w realizacji czynności określonych w ust. 8 zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt wykonawcy potrącając odpowiednie kwoty z wynagrodzenia wykonawcy, lub wykorzystując środki w ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót.

- Wykonawca odpowiada za ochronę, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń - potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aprobaty techniczne, atesty, badania, certyfikaty 
i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach zamówienia materiały, elementy i urządzenia.

- W każdym czasie, w trakcie realizacji robót, wykonawca zobowiązany jest udostępnić zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 12.

- Wykonawca przed zamontowaniem materiałów i urządzeń przekaże zamawiającemu certyfikaty, badania, świadectwa, atesty, aprobaty w celu akceptacji.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzupełniać zaświadczenia, wydawane dla projektantów, oraz kierowników robót potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do dokumentacji projektowej nie są ograniczone 
w zakresie objętym niniejszą umową i nie naruszają praw i uprawnień osób trzecich.

- Wykonawca przenosi nieodpłatnie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu powstałego na podstawie niniejszej umowy w zakresie wszystkich pól eksploatacji, między innymi takich jak: utrwalenie, zwielokrotnienie techniką elektroniczną, a także drukarską, wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie w inny sposób, wprowadzenie do pamięci komputera, w tym wprowadzenie do sieci Internet, użyczenie oraz najem.

- Wykonawca przenosi nieodpłatnie na zamawiającego autorskie prawa zależne do projektu, które obejmują jego opracowanie oraz korzystanie z opracowania i rozporządzania nim.

- Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechania.

- W sytuacji, gdy w trakcie realizacji zamówienia, wykonywanych w oparciu o opracowaną, dokumentację projektową, dojdzie do ujawnienia wad w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie i w trybie natychmiastowym dokonać zmian w projekcie oraz dopełnić wszystkich niezbędnych formalności, które taka zmiana za sobą pociąga oraz do wykonania przedmiotu umowy wynikających z dokonanej zmiany projektowej.

- Wykonawca przenosi na zamawiającego własność opracowanego przedmiotu umowy z chwilą jego bezusterkowego odbioru. Z tą chwilą przechodzą również na zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski w trakcie wykonywania prac realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

- udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

- udziału w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym,

- udziału w próbach instalacji i rozruchach,

- stwierdzenia w toku wykonywania prac zgodności realizacji z projektem,

- uzgodnienia i wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez zamawiającego lub właściciela infrastruktury.

24.	Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z zamawiającym w każdej fazie realizacji 
i aktualizacji dokumentacji projektowanych nowych rozwiązań i zmian.

25.	W ramach osobistych praw autorskich autor/autorzy projektu wyrażają zgodę na publiczne (bez ograniczeń) udostępnianie opracowania wraz z podawaniem jego autorstwa (podawana nazwa autora - wg wersji przez niego wskazanej).

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień i opinii, które wyniknęły w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji zamówienia.

26.	Kopie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone za zgodność z oryginałem, osób wskazanych do realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu,  wykonawca przekaże zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

27.	Wykonawca podczas projektowania jak i realizacji robót zobowiązany jest uwzględnić instrukcje, wytyczne, warunki i inne dokumenty obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A O/Łódź Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki dotyczące przedmiotu zamówienia.

§ 6.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela zamawiającemu od 60  m-cy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

- Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem wady, awarii lub usterki, a jej skuteczną naprawą lub wymiana przedmiotu/elementu/urządzenia na nowy wolny od wad.

- O wykryciu wady, powstaniu awarii lub usterki w okresie gwarancji lub rękojmi zamawiający/PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki, zawiadomi wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a następnie potwierdzi ją pismem. Za datę zawiadomienia wykonawcy poprzyjmuje się datę zgłoszenia telefonicznego lub przy pomocy poczty elektronicznej.

- Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów usług i robót zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

- Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, przepisami, normami i wytycznymi zamawiającego oraz wytycznymi organów opiniujących, uzgadniających oraz uczestniczących w procedurach odbiorowych.

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy usterki, awarii, wady lub dokonać wymiany elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wskazanym przez zamawiającego nie dłuższym jednak niż 3 dni od daty jego powiadomienia. W przypadku udokumentowanego braku dostępności materiału/elementu/urządzenia zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenia dłuższego terminu naprawy lub wymiany po uzgodnieniu Zamawiającym a jeśli zachodzi taka konieczność z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki.

- Warunki reakcji, czas, sposób naprawy, materiały będą wynikać i instrukcji ruchowych, wytycznych PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki.

- Jeżeli wykonawca, mimo zgłoszenia, będzie się opóźniał z usunięciem awarii, usterek lub wad, to zamawiający zleci ich usunięci, naprawę lub wymianę podmiotom trzecim na koszt wykonawcy naliczając odpowiednie kary umowne oraz dokonując odpowiednich potrąceń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kara będzie liczona od upływu terminu wskazanego w ust. 6 do dnia usunięcia awarii usterki lub wady przez podmiot trzeci.

- Gwarancja i rękojmia obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz wykonawcy.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać zamawiającemu w zakresach wynikających                  z Kodeksu cywilnego i będą dochodzone niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Termin rękojmi za wady będzie równy z okresom udzielonej gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie ich terminu, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

§ 7.

Zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, technologii wykonywania robót, wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3-9.

- Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w ust. 10-28.

- Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, 
o ile będą miały wpływ na zmianę terminu:

1)	działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie  jej zawierania 
i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy, zgony lub przedłużająca się pandemia/działania militarne,

2)	konieczności realizacji prac zamiennych lub zaniechania realizacji części prac,

3)	działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi  lub mienia,

4)	wytycznych podmiotów zewnętrznych lub opinii branżowych,

5)	zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,

6)	realizacji przez innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

7)	przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych w szczególności wydania przez uprawnione organy decyzji  o wstrzymaniu robót z powodów, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

8)	zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej, w tym w stosunku do PFU, jeżeli będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót lub zwiększenia ich wartości,

9)	napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych elementów, przeszkód, które wpływają na tempo wykonywanych prac,

10)	wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac,

11)	innych od wyżej przywołanych, niezależnych od wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego.

- Jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające zmniejszenie ilości wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robót lub rezygnacji z określonych ich elementów, w szczególności w wyniku ich realizacji przez podmioty trzecie (np. gestorów lub właścicieli infrastruktury technicznej), wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami określonymi w opracowanym przez wykonawcę kosztorysie inwestorskim, a w przypadku jego braku określonej pozycji w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla województwa łódzkiego wg. wydawnictw branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud).

- Za zgodą zamawiającego lub na wniosek PGE Dystrybucja S.A O/ Łódź Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki– w uzgodnieniu z nadzorem autorskim możliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robót, stosowanych materiałów, urządzeń itp. Zmiana taka możliwa jest w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo, technicznie od przewidzianego                  w dokumentacji projektowej lub PFU także, gdy niesie za sobą zwiększenie kosztów.

- Jeżeli w wyniku dokonanych na podstawie ust. 5 zmian dojdzie do obniżenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone zgodnie z ust. 4.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)	stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4)	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 - wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przedstawiając stosowne dokumenty lub oświadczenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności zespołu projektowego i kierowników robót. W przypadku zmian proponowanych przez wykonawcę wraz z odpowiednim wnioskiem przekazywane są odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzeżeniem, iż muszą być one co najmniej takie same jak wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

- Zmiana nr rachunku wykonawcy może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez wykonawcę podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

- Zmiana, o której mowa powyżej nastąpi w formie aneksu do umowy, a wniosek winien być złożony najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem.

- Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiającego.

- Dopuszczalne, za zgodą zamawiającego, są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót przez dotychczasowego wykonawcę, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1)	zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

2)	zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

3)	wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

- Przez niemożność przewidzenia okoliczności, o których mowa w ust. 14 zamawiający rozumie zdarzenie którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne, przy czym niemożliwość przewidywalności określonych zdarzeń przez zamawiającego będzie określona w sposób obiektywny np. zjawiska gospodarcze zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich niezależne, takie jak gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów lub wzrost kosztów pracowniczych.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 13 i 14, zamawiający:

  - nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy pzp;

  - po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- Zamawiający może dopuścić zmianę umowy nieznacznie rozszerzającą lub zmniejszającą zakres/przedmiot świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy z możliwością wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 13 pkt 3, ust. 14, ust. 17 dopuszczalną wartość zmiany ceny, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o zmienioną cenę.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 5 % w stosunku do oferty nie więcej jednak niż 10% wartości umowy  - w terminie nie wcześniej niż 90 dni od dnia zawarcia umowy.

- W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 20 sposób ustalania zmiany nastąpi w oparciu o wskaźnik ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów,                          w przypadku których znaczna zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Zamawiający dopuszcza zmianę decyzji, zgód, pozwoleń na podstawie których realizowane będzie zamówienie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu wykonywanego świadczenia. Wniosek dotyczący zmian w zakresie wartości poszczególnych etapów oraz zakresu robót w etapie, winien być złożony nie później niż na 14 dni przed terminem zakończenia etapu.

- Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy dokonanie zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 i 2  ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców na warunkach wskazanych w § 3 umowy.

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, 
w szczególności jeżeli zmiana:

1) 	wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

2)	narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

3)	w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

27.	Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie  zamówienia.

28.	Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody zamawiającego.

§ 8.

Odbiory wykonania przedmiotu zamówienia

  - Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny gwarancyjny.

  - Odbiory dokonywane będą w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, opracowaną dokumentację projektową, techniczną i technologiczną, obowiązujące normy, zalecenia i uwagi zamawiającego.

  - Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony umowy.

  - Wykonawca zgłosi gotowość odbioru końcowego i powiadomi zamawiającego na piśmie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.

  - Wraz z dokonaniem zgłoszenia wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację opisaną w ust. 8 niniejszego paragrafu.

  - Odbiór końcowy ma na celu potwierdzenie prawidłowej realizacji całego przedmiotu umowy oraz potwierdzenie określonych przez zamawiającego wymagań jakościowych, funkcjonalnych, celu, estetycznych.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział kierowników robót, kierowników robót branżowych, nadzoru autorskiego w czynnościach odbiorowych

  - Wykonawca jest zobowiązany zebrać i przekazać zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego dokumenty wymagane przepisami polskiego prawa pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- protokoły z przeprowadzonych prób oraz zaświadczenia z odbiorów technicznych instalacji,

- wymagane dla materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terytorium Polski (o ile nie zostały przekazane w toku realizacji robót), atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia,

- dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę sprawdzeń i badań,

- rozliczenie z materiałów z demontażu.

9.	Czynności odbioru końcowego zostaną podjęte przez zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia zamawiającego z zastrzeżeniem, iż wykonawca przekazał dokumenty, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

10.	Odbiór końcowy zostaje zakończony w dniu sporządzenia i podpisania przez Komisję odbioru końcowego protokołu czynności odbioru końcowego.

11.	O ile w protokole z czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone występowanie wad – zgodnie               z postanowieniami umowy w części dotyczącej wad, wykonawca ma obowiązek po ich usunięciu zgłosić zamawiającemu gotowość dokonania przeglądu w celu stwierdzenia ich usunięcia i dokonania odbioru robót bez wad. Zamawiający przystąpi do odbioru takich prac w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

12.	Jeżeli wykonawca nie powiadomi zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego, uznaje się, że wady nie zostały usunięte w ustalonym terminie. W takim przypadku, niezależnie od innych praw przyznanych zamawiającemu w umowie, zamawiający może po uprzednim dodatkowym wezwaniu do usunięcia wad w terminie zakreślonym przez zamawiającego przystąpić do usuwania wad, o ile wykonawca nie usunął ich w zakreślonym terminie, na koszt i ryzyko wykonawcy nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi lub zatrzymać kwotę odpowiadającą wartości usunięcia przez niego wad, którą to kwotę  wykonawca tytułem pokrycia szkody zobowiązany będzie ponieść wobec zamawiającego lub dokonać zaspokojenia z gwarancji należytego wykonania umowy.

13.	Jeżeli wada jest nieusuwalna zamawiający po uprzednim dodatkowym wezwaniu do usunięcia wady 
w zakreślonym terminie może obniżyć wynagrodzenie wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartość robót wadliwie wykonanych lub dokonać zaspokojenia z gwarancji należytego wykonania umowy.

14.	Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w corocznych przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi i gwarancji, po uprzednim powiadomieniu o terminie przeglądu przez zamawiającego.

15.	Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądzie ostatecznym gwarancyjnym przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, po uprzednim powiadomieniu o terminie przeglądu przez zamawiającego.

16.	Protokół z przeglądu ostatecznego, potwierdzający brak wad, usterek, awarii będzie stanowił podstawę do zwolnienia/wypłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.	Zamawiający informuje, iż wszystkie czynności odbiorowe, gwarancyjne, sprowadzające, opisane                        w niniejszym paragrafie mogą się odbywać przy udziale przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki.

§ 9.

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający może rozwiązać umowę z wykonawcą w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:

1)	wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,

2)	w stosunku do wykonawcy zaistniały okoliczności wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 4ustawy pzp.

3)	wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od jej podpisania,

4)	wykonawca wstrzymuje bez zgody zamawiającego prace na okres dłuższy niż 7 dni roboczych,

5)	wykonawca realizuje przy pomocy podwykonawców roboty zastrzeżone, w niniejszej umowie, do jego wyłącznej kompetencji,

6)	wykonawca, mimo wezwania zamawiającego, realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektowa, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami,

7)	podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskazany przez wykonawcę (podmiot udostępniający zasoby) nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli były wymagane),

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ustawy pzp.

  - W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron, lub odstąpienia przez zamawiającego, wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu realizacji robót, przekazania zamawiającemu wszystkich uzyskanych dokumentów, pozwoleń, zgód i pełnomocnictw, przekazania dokumentacji projektowej  oraz do dokonania inwentaryzacji wykonanego zakresu. Inwentaryzację akceptują i zatwierdzają koordynatorzy/ inspektorzy nadzoru/ kierownicy.

  - Inwentaryzacja zostanie wykonana zgodnie ze stawkami wskazanymi w kosztorysie inwestorskim opracowanym przez wykonawcę.

  - Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zostanie wystawione świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanego przedmiotu umowy.

§ 10.

Kary umowne

- W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, w szczególności wskazanych w § 9 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy wskazanej                      w § 2 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości etapu za każdy dzień zwłoki w realizacji danego etapu robót

      - Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 3000 zł za każdy dzień zwłoki                   w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.

      - Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 4000 zł za każdy dzień zwłoki                          w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

      - Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł za brak przedłożenia dokumentów o których mowa w § 5 ust. 13. Kara umowna zostanie naliczona po jednokrotnym wezwaniu do ich przedłożenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

- W przypadku nie wykonania obowiązku o którym mowa w § 2 ust. 16, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość podatku VAT w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w wyniku działań i zaniechań ze strony wykonawcy lub podmiotów działających w imieniu wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych oraz odszkodowań z wynagrodzenia  wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%wartości przedmiotu niniejszej umowy w formie: ………………………………

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie służyć będzie pokryciu wszelkich roszczeń zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę.

- Zabezpieczenie dotyczyć będzie również roszczeń co do kompletności i jakości opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, dokumentów, materiałów i wniosków przekazanych zamawiającemu i służących w szczególności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia robót do właściwych organów.

- Po prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 30% wartości nominalnej zabezpieczenia przeznaczone będzie na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie pozostawione na okres trwania rękojmi tj. w okresie ……. miesięcy(zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ofercie) w zakresie robót budowlanych.

- Jeżeli wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji na okres realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest wnieść, nie później niż do dnia wskazanego jako dzień zakończenia umowy, zabezpieczenie służące pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres.

- Jeżeli wykonawca nie wypełnia postanowień ust. 5 lub 6, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej zabezpieczeniu należytego wykonania umowy.

- Jeżeli wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z rękojmi za wady, zarówno 
w zakresie określonym w ust. 2 jak i 3, zamawiający zleci realizację zastępczą innemu podmiotowi, 
a zapłatę pokryje ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Przed zleceniem zastępczej realizacji podmiotom trzecim zamawiający wezwie jednokrotnie wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad, awarii lub usterek.

- W przypadku, gdy koszty realizacji zastępczej przekroczą wartość zabezpieczenia zamawiający będzie dochodził od wykonawcy kwoty uzupełniającej do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

- Jeżeli wykonawca wniesie w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, strony postanawiają, że w przypadku, gdy wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie swoje zobowiązania wynikające z umowy, zamawiający wykorzysta na zastępcze wykonanie tych obowiązków także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

- Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach przewidzianych w art. 453 ustawy pzp.

§ 12.

Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, przepisy prawa polskiego w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§ 13.

Postanowienia końcowe

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stronna osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatora lub osobę prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Osobę lub mediatora wybranego przez Strony umowy

- Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

- Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi: SWZ, WFU i Koncepcja Projektowa wraz z załącznikami, oraz oferta wykonawcy.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy są dla zamawiającego.

# Załączniki:

# 1 –wzór - harmonogram rzeczowo-finansowy

# ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: