Załącznik do Zarządzenia nr 117/2025
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 kwietnia 2025 r.
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2025-2026
Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz. U z 2024 r. poz. 1411) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2026:
	Lp.
	Zakres
	Osoba realizująca zadania
	Sposób realizacji
	Termin

	1.
	Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej
	Aktualizacja dokumentu,
zatwierdzenie dokumentu, wdrożenie.
	Do 31.12.2025 roku


	2.
	Przegląd i poprawa oznakowania schodów w pasy kontrastowe oraz montaż znaków ostrzegawczych przed początkiem i końcem schodów.
	 Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej
	Przygotowanie zamówienia, wykonanie.
	II kwartał 2025 r.

	3.
	Wdrożenie nowej strony internetowej Urzędu Miasta.
	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej
	Zlecenie usługi.
	Do 31.12.2026 roku

	4. 
	Wzrost świadomości pracowników instytucji na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz prawidłowych zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością i szczególnymi potrzebami
	Referat kadr i szkoleń
	Podpisanie umowy na usługę szkoleniową, przeprowadzenie szkolenia
	III, IV kwartał 2025 r. 

	5.
	Obniżenie lady w pomieszczeniach Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny w budynku C
	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej
	Demontaż i wykonanie.
	Do 31.12.2025 r.

	6. 
	Wykonanie remontu II piętra budynku A, dostosowując do osób ze szczególnymi potrzebami
	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej
	Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy.
	Do 31.12.2026 r.

	7.
	Jednolity system oznaczenia pokoi (z alfabetem brajlowskim)
	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej
	Zlecenie wykonania tabliczek
	Do 31.12.2025 roku


Koordynator ds. dostępności

Wanda Rybak

